## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-01 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/01 08:00 | 2018/11/01 18:00 | 出水工改盤plc程式撰寫 北坑溝改盤，操作機點位查詢 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊智凱 | 住宿: $1500
2018-11-02 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/11/02 08:00 | 2018/11/02 17:00 | 北坑溝改盤，操作機點位查詢 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊智凱
2018-11-05 | 其他 | 2018/11/05 10:00 | 2018/11/05 16:00 | 大坪漏電斷路器汰換機修 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊智凱 | 加油: $1275
| 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/11/05 16:00 | 2018/11/05 18:00 | 圖控修改
2018-11-06 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 18:00 | 高鐵站蝶閥無法遙控查修。 plc程式修改，圖控修改 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊智凱,林泰佑 | 住宿: $1500
2018-11-07 | 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/11/07 08:00 | 2018/11/07 17:00 | 興華濁度計機板安裝與通訊測試 龍昇加壓站餘氯計校正與通訊 pH計校正異常，待廠商查詢原因 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊智凱 | 住宿: $1500
2018-11-08 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/08 08:00 | 2018/11/08 13:00 | 圖控程式撰寫，弓銓水資源上傳程式修改 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊智凱
| 其他 | 2018/11/08 14:00 | 2018/11/08 18:00 | 豐原水質pH機修
2018-11-09 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/09 08:00 | 2018/11/09 11:00 | 明德淨水場弓銓水資源上傳程式測試與研究。修改到新電腦測試。 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊智凱,林泰佑
| 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2018/11/09 14:00 | 2018/11/09 17:00 | 開工協調與勞安會議
2018-11-12 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/11/12 10:00 | 2018/11/12 18:00 | 圖控修改，程式撰寫 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 住宿: $1700 加油: $1210
2018-11-13 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/11/13 08:00 | 2018/11/13 17:30 | 弓銓水資源轉換程式撰寫 |  | ACA-7928 | 0 | 是
2018-11-14 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/14 08:00 | 2018/11/14 17:30 | 協助水資源上傳系統程式撰寫 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊政賢
2018-11-15 | 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/11/15 08:00 | 2018/11/15 18:00 | 龍昇濁度計、一期清水濁度計安裝與測試，圖控修改 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 林泰佑,賴彥霖,胡范英俊
2018-11-16 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/11/16 09:00 | 2018/11/16 16:00 | 一區開會，資料上傳區處討論 淡海加壓站壓力計異常修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $901
2018-11-19 | 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/11/19 08:00 | 2018/11/19 18:00 | 缺失改善 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 張堯彰,黃柏祐,黎大揚
2018-11-20 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/11/20 08:00 | 2018/11/20 17:30 | 圖控修改 施工照片補拍 銘牌安裝 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 加油: $1230
2018-11-21 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/11/21 11:00 | 2018/11/21 17:30 | 教育訓練，現場實際操作 |  | RBG-7872 | 0 | 是 |  | 住宿: $1368 教育訓練便當: $540
2018-11-22 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/22 08:00 | 2018/11/22 18:00 | 變頻器通訊異常維修 |  | RBG-7872 | 0 | 是 |  | 住宿: $880
2018-11-23 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/11/23 10:00 | 2018/11/23 15:00 | 台北送製藍晒圖 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 藍晒圖費用: $473 加油: $851
2018-11-26 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/11/26 08:00 | 2018/11/26 17:00 | 程式修改 |  | RBG-7872 | 0 | 是
| 其他 | 2018/11/26 13:00 | 2018/11/26 18:00 | 竹北所查修問題，看工地與機修內容
2018-11-27 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/11/27 08:00 | 2018/11/27 18:00 | 各站破管PLC程式撰寫 |  | RBG-7872 | 0 | 是 |  | 26.27住宿費: $2500
2018-11-28 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/11/28 08:00 | 2018/11/28 17:00 | 水庫圖控更新 圖控修改 反洗機異常維修 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 加油: $1237
2018-11-29 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/11/29 10:00 | 2018/11/29 18:00 | 破管程式撰寫 照片補拍 |  | RBG-7872 | 0 | 是 |  | 住宿: $1250
2018-11-30 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/11/30 08:00 | 2018/11/30 15:00 | 反洗機線路修改，程式重寫待六日試車 |  | RBG-7872 | 0 | 否