## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-04(一) | 機修 | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 18:00 | 豐原估價單 台電、中華電信申請 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-01-05(二) | (昶)豐原所二場廢水場拖水機8號cpu 連線故障 | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 18:00 | plc故障維修 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 過路費: $76
2021-01-06(三) | (昶)豐原所二場廢水場拖水機8號cpu 連線故障 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 18:00 | 9號機plc程式維修 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 過路費: $76
2021-01-07(四) | 機修 | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 12:00 | 新羽羽毛維修 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 過路費: $233
| (昶)鴻越-109年新竹廠水量計汰換工程 | 2021/01/07 13:00 | 2021/01/07 17:00 | 開工看現場
2021-01-08(五) | 機修 | 2021/01/08 00:00 | 2021/01/08 18:00 | 機修案麻豆、歸仁估價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-01-11(一) | 機修 | 2021/01/11 08:00 | 2021/01/11 18:00 | 淡水蝶閥案估價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-01-12(二) | 機修 | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 18:00 | 豐原脫水機，流量計查修 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-01-13(三) | 機修 | 2021/01/13 08:00 | 2021/01/13 18:00 | 麻豆案估價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-01-14(四) | (昶)鴻越-109年新竹廠水量計汰換工程 | 2021/01/14 08:00 | 2021/01/14 17:00 | 開會看現場 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪證坤,楊明銓
| (昶)明德淨水廠圖控系統備份 | 2021/01/14 08:00 | 2021/01/14 00:00 | 圖控備份至副機
2021-01-15(五) | (昶)鴻越-109年新竹廠水量計汰換工程 | 2021/01/15 08:00 | 2021/01/15 18:00 | 製圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-01-16(六) | 機修 | 2021/01/16 08:00 | 2021/01/16 18:00 | 估價單製作 歸仁土崎加壓站緊急搶修 |  | 無車輛 | 8 | 否
2021-01-18(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/18 08:00 | 2021/01/18 18:00 | 監視器、電腦桌安裝 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 白明翰,楊明銓,洪證坤
2021-01-19(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/19 08:00 | 2021/01/19 18:00 | 區處上傳opc設定 太麻里web電腦設定 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 白明翰,洪證坤,楊明銓 | 攝影機用板手: $380
2021-01-20(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/20 08:00 | 2021/01/20 17:00 | 太麻里web網頁更新，plc程式修改 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 白明翰
2021-01-21(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/21 08:00 | 2021/01/21 18:00 | 監視器設定與網路線安裝 流量計測試與修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,洪證坤,楊明銓
2021-01-22(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/22 08:00 | 2021/01/22 18:00 | 室內線路，水質儀器測試安裝 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 白明翰,楊明銓,洪證坤
2021-01-23(六) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/23 08:00 | 2021/01/23 18:00 | 程式設計，取樣泵接線 |  | ACA-7928 | 8 | 是 | 白明翰,洪證坤,楊明銓
2021-01-25(一) | 機修 | 2021/01/25 08:00 | 2021/01/25 18:00 | 估價單製作，詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-01-26(二) | (力)高雄褔壽配料系統手動控制盤 | 2021/01/26 08:00 | 2021/01/26 00:00 | 看工作，與施工事宜討論 |  | RCV-7285 | 0 | 否 | 林彥誠,陳明智
2021-01-27(三) | 機修 | 2021/01/27 08:00 | 2021/01/27 18:00 | 估價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-01-28(四) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/01/28 09:00 | 2021/01/28 00:00 | 施工內容探勘 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 詹季達,胡范英俊
2021-01-29(五) | 機修 | 2021/01/29 08:00 | 2021/01/29 17:00 | 機修估價 |  | 無車輛 | 0 | 否