## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-01(四) | 其他 | 2020/10/01 08:00 | 2020/10/01 18:00 | 祥騰加壓站送估價單、豐原廢水監控電腦更換估價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-05(一) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 18:00 | 趕工會議開會 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林泰佑 | 住宿: $1224
2020-10-06(二) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 18:00 | 後厝、茂長、白沙灣、錫板、學府加壓站vpn中華電信安裝 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林泰佑 | 住宿: $1170
2020-10-07(三) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 18:00 | 樹興1-5、北新4 vpn安裝 9站 |  | 無車輛 | 0 | 是 |  | 加油: $935 住宿: $2340
2020-10-08(四) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 18:00 | 草里、三芝A配、三芝2號井、八甲、淡水所、北投子中華電信安裝 |  | 無車輛 | 0 | 是
2020-10-09(五) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/10/09 08:00 | 2020/10/09 18:00 | 民生2加壓站台斷訊問題解決、灰窯子加壓站PID表通訊異常排除 |  | 無車輛 | 8 | 否
2020-10-13(二) | 機修 | 2020/10/13 13:00 | 2020/10/13 17:00 | 竹北營運所六家加壓站、四中區設備改善 |  | RCV-7285 | 0 | 否