## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-01(一) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/01 08:00 | 2019/07/01 19:00 | 彰濱plc，ups汰換 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 陳明智
2019-07-02(二) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/02 08:00 | 2019/07/02 19:00 | 彰濱圖控修改，線路查修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 陳明智
2019-07-03(三) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 17:00 | 秀厝淨水場快濾池操作機盤體修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,施秉緯,謝承宏
2019-07-05(五) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/05 14:00 | 2019/07/05 18:00 | 抽查預演 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 吳念靜,林泰佑 | 停車: $50
2019-07-06(六) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/06 08:00 | 2019/07/06 19:00 | 彰濱plc流量計通訊,plc電源，通訊模組更換，抽查文件簽名 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,陳明智,楊浩銓
2019-07-08(一) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 17:00 | 國營會抽查 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑,吳念靜
2019-07-09(二) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/07/09 10:00 | 2019/07/09 17:00 | 華新一路台電勘查現場 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 住宿: $1340
2019-07-10(三) | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2019/07/10 10:00 | 2019/07/10 17:00 | 白沙灣遙控異常維修 雲門加壓站第二台馬達無法啟動維修 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 加油: $1000 住宿: $1300
2019-07-11(四) | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2019/07/11 08:00 | 2019/07/11 18:00 | 四個加壓站PLC異常查修 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 白明翰 | 住宿: $1340