## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-01(四) | 其他 | 2019/08/01 08:00 | 2019/08/01 17:00 | 1.東興場污水蝶閥查修與估價 2.南庄南江案保固維修 3.南庄太陽能案異常電源異常維修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰 | 南庄配水池DC12V電源供應器: $255
2019-08-02(五) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/08/02 08:00 | 2019/08/02 12:00 | 秀厝淨水場 池1、2開度異常維修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/02 14:00 | 2019/08/02 16:30 | 看現場、預定材料準備
2019-08-05(一) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/08/05 08:00 | 2019/08/05 17:30 | 鹿港所操作機無法動作線路查修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰
2019-08-06(二) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/08/06 08:00 | 2019/08/06 17:30 | 鹿港所操作機開度異常查修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰
2019-08-07(三) | 其他 | 2019/08/07 08:00 | 2019/08/07 18:00 | 東興廠污水電動蝶閥控制維修 配管，拉線，配盤 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰 | 加油: $1193
2019-08-08(四) | 其他 | 2019/08/08 08:00 | 2019/08/08 18:00 | 東興廠污水電動蝶閥控制維修 改線路 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰 | st打孔器19-25mmWs: $465 自由錐階梯鑽Tin-35: $1000
2019-08-12(一) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2019/08/12 14:00 | 2019/08/12 18:00 | 南王二號井濁度計，ph計安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 林泰佑 | 住宿: $1200
2019-08-13(二) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/08/13 10:00 | 2019/08/13 18:00 | 盤體設備毀損線路修改。 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 林泰佑
2019-08-14(三) | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2019/08/14 08:00 | 2019/08/14 14:00 | 載線給阿和 拆南王二號井濁度計回來 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 林泰佑
2019-08-15(四) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/08/15 14:00 | 2019/08/15 17:00 | 鹿港所反洗操作機漏水查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2019-08-16(五) | 其他 | 2019/08/16 08:00 | 2019/08/16 18:00 | 鹿港所快濾池操作機維修案 拉1.2.池纜線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,賴彥宏,楊明銓
2019-08-19(一) | 其他 | 2019/08/19 08:00 | 2019/08/19 17:00 | 宏進羽毛溪湖廠動作異常維修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰
2019-08-20(二) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/20 08:00 | 2019/08/20 18:00 | 七堵盤送電測試動作，線路修改，plc動作測試。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-21(三) | 其他 | 2019/08/21 08:00 | 2019/08/21 18:00 | 大洋代工廠plc,異常維修 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-22(四) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/22 10:00 | 2019/08/22 12:00 | 配電盤成檢 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,楊智凱,楊明銓,賴彥宏
| 其他 | 2019/08/22 14:00 | 2019/08/22 18:00 | 鹿港所快濾池操作機維修 1.2池操作機接線測試
2019-08-23(五) | 其他 | 2019/08/23 08:00 | 2019/08/23 18:00 | 鹿港所快濾池操作機維修 3.4池拉接線，動作測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,賴彥宏,楊智凱,楊明銓
2019-08-24(六) | 其他 | 2019/08/24 08:00 | 2019/08/24 18:00 | 鹿港所快濾池操作機維修 5池拉接線，動作測試 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 林彥誠,楊明銓,楊智凱
2019-08-26(一) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/08/26 10:00 | 2019/08/26 18:00 | 驗收，缺失改善 |  | APZ-9039 | 0 | 是 |  | 加油: $1205 住宿: $1340
2019-08-27(二) | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2019/08/27 08:00 | 2019/08/27 17:00 | 圖控異常排除。無趨勢圖修改。機修估價 |  | APZ-9039 | 0 | 是 |  | 住宿: $1200
2019-08-28(三) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/28 13:00 | 2019/08/28 17:00 | 箱體安裝，壓力管件裝配 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑,楊智凱,楊明銓
| 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2019/08/28 08:00 | 2019/08/28 10:00 | 草里加壓站異常修復
2019-08-29(四) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/29 08:00 | 2019/08/29 18:00 | 抽水機安裝，接線。 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 楊智凱,楊明銓
2019-08-30(五) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/30 08:00 | 2019/08/30 13:00 | 抽水機拉線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱 | 加油: $1143
2019-08-31(六) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/08/31 08:00 | 2019/08/31 18:00 | 電磁閥組裝，接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,林彥誠,陽文景,黎大揚,楊智凱,賴彥宏,賴彥霖