## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-04(一) | 機修 | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 18:00 | 豐原估價單 台電、中華電信申請 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-01-05(二) | (昶)豐原所二場廢水場拖水機8號cpu 連線故障 | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 18:00 | plc故障維修 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 過路費: $76
2021-01-06(三) | (昶)豐原所二場廢水場拖水機8號cpu 連線故障 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 18:00 | 9號機plc程式維修 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 過路費: $76
2021-01-07(四) | 機修 | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 12:00 | 新羽羽毛維修 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 過路費: $233
| (昶)鴻越-109年新竹廠水量計汰換工程 | 2021/01/07 13:00 | 2021/01/07 17:00 | 開工看現場