## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | 機修 | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:00 | 豐原給水廠圖控水質點修復 2場清水池水質資訊配管配線程式修改 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,楊智凱,楊明銓
2020-04-02(四) | 其他 | 2020/04/02 08:00 | 2020/04/02 17:00 | 協助啟修送審改圖 樟湖國中小估價單 豐原估價單 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-03(五) | 機修 | 2020/04/03 08:00 | 2020/04/03 00:00 | 高雄精料系統資料庫修復 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,陳明智
2020-04-06(一) | 機修 | 2020/04/06 08:00 | 2020/04/06 17:00 | 永和山水庫管理樓與警勤室傳訊案 測試通訊訊號強度 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓,楊智凱,林泰佑
2020-04-07(二) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 12:00 | 看現場 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-04-08(三) | 機修 | 2020/04/08 08:00 | 2020/04/08 17:00 | 一場點位抓取 東陽加壓站ph濁度修正 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2020-04-09(四) | 機修 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 17:00 | 豐原一場點位新增圖控顯示 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,楊智凱
2020-04-10(五) | 機修 | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 00:00 | 東興廠膠羽機3E電驛增設 圖控、plc程式撰寫 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,楊智凱
2020-04-13(一) | 機修 | 2020/04/13 08:00 | 2020/04/13 18:00 | 永和山水庫監視攝影機案 豐原水質增修案 竹北所顯示器 估價詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-14(二) | 機修 | 2020/04/14 13:00 | 2020/04/14 17:00 | 看無線傳訊設備案，估價。 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰 | 加油: $813
| (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/04/14 08:00 | 2020/04/14 12:00 | 程式動作修改
2020-04-15(三) | 機修 | 2020/04/15 08:00 | 2020/04/15 18:00 | 豐原機修估價與程式修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-16(四) | 機修 | 2020/04/16 08:00 | 2020/04/16 17:00 | 員林1廠廢水池設備汰換估價 永和山無線傳訊案估價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-17(五) | 機修 | 2020/04/17 00:00 | 2020/04/17 00:00 | 寫估價單 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-20(一) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/20 08:00 | 2020/04/20 17:00 | 修改線路圖 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
| (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/04/20 08:00 | 2020/04/20 18:00 | 修改線路圖
2020-04-21(二) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/04/21 13:00 | 2020/04/21 15:00 | 協同監工討論箱體問題 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 洪啟修
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/04/21 10:00 | 2020/04/21 12:00 | 協同監工討論箱體配置
2020-04-22(三) | 機修 | 2020/04/22 08:00 | 2020/04/22 17:00 | 豐原二場監控電腦硬碟備份 看現場估價價新機修案 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓,楊智凱
2020-04-23(四) | 機修 | 2020/04/23 13:00 | 2020/04/23 18:00 | 永和山水庫管理樓nfb汰換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修 | 加油: $640
2020-04-24(五) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/04/24 08:00 | 2020/04/24 17:00 | 線路圖修改與審核 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
| 機修 | 2020/04/24 08:00 | 2020/04/24 17:00 | 豐原廠濁度資訊新增案 豐原廠抽水機設備修改案 估價
2020-04-27(一) | (宇)1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程 | 2020/04/27 08:00 | 2020/04/27 17:00 | 訊號延伸器故障維修 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 住宿: $990
2020-04-28(二) | 機修 | 2020/04/28 08:00 | 2020/04/28 18:00 | 訊號延伸器故障維修 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2020-04-29(三) | 機修 | 2020/04/29 08:00 | 2020/04/29 18:00 | 豐原廠設備維修案 圖控修改，多功能電表通訊測試 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,洪啟修,楊智凱
2020-04-30(四) | (昶)1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程 | 2020/04/30 08:00 | 2020/04/30 13:00 | 馬達無法抽水查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修 | 加油: $664