## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 17:00 | 混合機、打砂機程式修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰
2020-03-03(二) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/03 00:00 | 2020/03/03 18:00 | 人機程式修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰
2020-03-04(三) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 13:00 | 程式修改，人機畫面更新 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/04 13:00 | 2020/03/04 18:00 | 協助政賢4G 無線傳訊程式撰寫
2020-03-05(四) | 其他 | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 17:00 | 溫升試驗上課 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 白明翰,楊政賢
2020-03-06(五) | (宇)11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程 | 2020/03/06 09:00 | 2020/03/06 13:00 | 抽查 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑,陳銘輝
| 其他 | 2020/03/06 15:00 | 2020/03/06 18:00 | 福峰酒廠設備汰換看現場，估價
2020-03-09(一) | 其他 | 2020/03/09 08:00 | 2020/03/09 17:00 | 永和山水庫看工程與估價 南庄場估價與看新工程 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰
2020-03-10(二) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 18:00 | 三格機、打砂機試車 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓
2020-03-11(三) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/11 08:00 | 2020/03/11 18:00 | 三格機A試車 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2020-03-12(四) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 18:00 | 五格機試車 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓
2020-03-13(五) | 其他 | 2020/03/13 14:00 | 2020/03/13 17:00 | 第四加壓站、警衛室水池異常查修。籃球場水塔通訊異常查修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰
| (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/13 08:00 | 2020/03/13 12:00 | 二格機試車
2020-03-16(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/16 08:00 | 2020/03/16 18:00 | 盤體安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,楊智凱
2020-03-17(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/17 08:00 | 2020/03/17 18:00 | 盤體開孔，線槽安裝，盤體定位 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,張名範,吳至善,謝和言,楊智凱 | 住宿: $4650
2020-03-18(三) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/18 08:00 | 2020/03/18 18:00 | 風扇安裝接線 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,張名範,楊智凱,楊明銓,謝和言,吳至善
2020-03-19(四) | (宇)1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程 | 2020/03/19 08:00 | 2020/03/19 12:00 | 排氣閥故障汰換 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,楊智凱,楊明銓
| (昶)1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程 | 2020/03/19 00:00 | 2020/03/19 12:00 | 馬達故障與水位計故障查修
2020-03-20(五) | 其他 | 2020/03/20 08:00 | 2020/03/20 18:00 | 豐原機修 魚污警報系統建置 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2020-03-23(一) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/23 08:00 | 2020/03/23 13:00 | 修改部分動作，安裝天線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
| 其他 | 2020/03/23 14:00 | 2020/03/23 00:00 | 安裝F1蒸氣閥電磁閥與控制線路，程式修改
2020-03-24(二) | 樟湖國中小-校內配水系統自動化工程 | 2020/03/24 08:00 | 2020/03/24 18:00 | 警衛室圖控維修 水塔水位計連線維修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2020-03-24(二) | 樟湖國中小-校內配水系統自動化工程 | 2020/03/24 08:00 | 2020/03/24 18:00 | 警衛室圖控維修 水塔水位計連線維修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2020-03-25(三) | 其他 | 2020/03/25 08:00 | 2020/03/25 18:00 | 豐原油污警報工程 施工 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2020-03-26(四) | 其他 | 2020/03/26 08:00 | 2020/03/26 18:00 | p1-p10設備查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2020-03-27(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程及成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/03/27 08:00 | 2020/03/27 17:00 | 協助啟修規劃送審圖 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修