## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-01(四) | 其他 | 2020/10/01 08:00 | 2020/10/01 18:00 | 祥騰加壓站送估價單、豐原廢水監控電腦更換估價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-05(一) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 18:00 | 趕工會議開會 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林泰佑 | 住宿: $1224
2020-10-06(二) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 18:00 | 後厝、茂長、白沙灣、錫板、學府加壓站vpn中華電信安裝 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 林泰佑 | 住宿: $1170
2020-10-07(三) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 18:00 | 樹興1-5、北新4 vpn安裝 9站 |  | 無車輛 | 0 | 是 |  | 加油: $935 住宿: $2340
2020-10-08(四) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 18:00 | 草里、三芝A配、三芝2號井、八甲、淡水所、北投子中華電信安裝 |  | 無車輛 | 0 | 是
2020-10-09(五) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/10/09 08:00 | 2020/10/09 18:00 | 民生2加壓站台斷訊問題解決、灰窯子加壓站PID表通訊異常排除 |  | 無車輛 | 8 | 否
2020-10-13(二) | 機修 | 2020/10/13 13:00 | 2020/10/13 17:00 | 竹北營運所六家加壓站、四中區設備改善 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-10-14(三) | 機修 | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 18:00 | 豐原場硬碟更新與備份 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-10-15(四) | 機修 | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 18:00 | 豐原場硬碟更新與備份 |  | RCV-7285 | 0 | 否
2020-10-16(五) | 其他 | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 18:00 | 平鎮機電設備改善詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-19(一) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/10/19 08:00 | 2020/10/19 18:00 | 雲門加壓站斷線查修 vpn設定 |  | APZ-9039 | 0 | 是 |  | 住宿: $1080
2020-10-20(二) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/10/20 08:00 | 2020/10/20 18:00 | 淡水所vpn設定 |  | APZ-9039 | 0 | 是 |  | 住宿: $1224
2020-10-21(三) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/10/21 08:00 | 2020/10/21 18:00 | 福德、民生2、外環、棕櫚加壓站vpn安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 是
2020-10-22(四) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/10/22 08:00 | 2020/10/22 00:00 | 中繼加壓站程式備份 中華電信申請 |  | APZ-9039 | 0 | 是
2020-10-23(五) | (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/10/23 08:00 | 2020/10/23 18:00 | 自強、民生1vpn改線 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2020-10-26(一) | 機修 | 2020/10/26 08:00 | 2020/10/26 17:00 | 永和山水庫 出水工絕緣測試 永和山水庫 牌樓電磁開關汰換及查修 台安酒廠 看工作 |  | APZ-9039 | 0 | 否 |  | 加油: $903
2020-10-27(二) | 機修 | 2020/10/27 08:00 | 2020/10/27 18:00 | 四中區plc汰換程式撰寫 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 楊明銓 | 住宿: $1247
2020-10-28(三) | (昶)苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/10/28 08:00 | 2020/10/28 18:00 | 自備桿放樣 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓
2020-10-29(四) | 機修 | 2020/10/29 08:00 | 2020/10/29 18:00 | 竹北所六家加壓站plc汰換 程式撰寫 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 楊明銓 | 住宿: $1247
2020-10-30(五) | 機修 | 2020/10/30 08:00 | 2020/10/30 17:00 | 竹北六家加壓站plc汰換 圖控修改、區處資料上傳 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓