## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-01(一) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/01 08:00 | 2019/07/01 19:00 | 彰濱plc，ups汰換 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 陳明智
2019-07-02(二) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/02 08:00 | 2019/07/02 19:00 | 彰濱圖控修改，線路查修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 陳明智
2019-07-03(三) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 17:00 | 秀厝淨水場快濾池操作機盤體修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,施秉緯,謝承宏
2019-07-05(五) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/05 14:00 | 2019/07/05 18:00 | 抽查預演 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 吳念靜,林泰佑 | 停車: $50
2019-07-06(六) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/06 08:00 | 2019/07/06 19:00 | 彰濱plc流量計通訊,plc電源，通訊模組更換，抽查文件簽名 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,陳明智,楊浩銓
2019-07-08(一) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 17:00 | 國營會抽查 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林泰佑,吳念靜
2019-07-09(二) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/07/09 10:00 | 2019/07/09 17:00 | 華新一路台電勘查現場 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 住宿: $1340
2019-07-10(三) | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2019/07/10 10:00 | 2019/07/10 17:00 | 白沙灣遙控異常維修 雲門加壓站第二台馬達無法啟動維修 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 加油: $1000 住宿: $1300
2019-07-11(四) | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2019/07/11 08:00 | 2019/07/11 18:00 | 四個加壓站PLC異常查修 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 白明翰 | 住宿: $1340
2019-07-12(五) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/07/12 08:00 | 2019/07/12 16:00 | 教育訓練，試車 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰
2019-07-15(一) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/15 08:00 | 2019/07/15 18:00 | 秀厝操作機遙控異常查修，打鐵厝操作機遙控異常查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑
2019-07-16(二) | 其他 | 2019/07/16 08:00 | 2019/07/16 18:00 | 豐原外站監測水質點位新設 | 圓環東路、圓環北路、翁子蝶閥站水質資訊新增 | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑
2019-07-17(三) | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2019/07/17 08:00 | 2019/07/17 18:00 | plc異常當機問題查修 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 白明翰
2019-07-18(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/07/18 10:00 | 2019/07/18 11:00 | 幸福華城竣工圖簽名 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰
| 竹北所中區監控改善 | 2019/07/18 13:00 | 2019/07/18 16:00 | 網路斷斷續續異常查修
2019-07-19(五) | 公共工程 | 2019/07/19 09:00 | 2019/07/19 17:00 | 東興四季加壓站 緩衝器異常查修 東興廠ABB濁度計水質監測異常查修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰 | 加油: $1041
2019-07-22(一) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/22 08:00 | 2019/07/22 18:00 | 秀厝淨水場1池盤改盤 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑
2019-07-23(二) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/23 08:00 | 2019/07/23 18:00 | 秀厝淨水場快濾池1池盤改盤 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑
2019-07-24(三) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/24 00:00 | 2019/07/24 00:00 | 秀厝淨水場2號池配盤 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑
2019-07-25(四) | 其他 | 2019/07/25 00:00 | 2019/07/25 16:00 | 台水11區職安上課 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-29(一) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/07/29 09:00 | 2019/07/29 18:00 | 早上開會下午初驗，上配水池水位計調整 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 加油: $1031 住宿: $1300
2019-07-30(二) | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2019/07/30 08:00 | 2019/07/30 18:00 | 民生2加壓站、北投子淨水場通訊異常維修 監控室電腦中毒維修 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 住宿: $1300
2019-07-31(三) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/07/31 09:00 | 2019/07/31 12:00 | 華新一路漏水破管查修 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 白明翰 | 住宿: $1800
| 其他 | 2019/07/31 14:00 | 2019/07/31 18:00 | 東興廠污水蝶閥異常查修（機修待估價）