## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-25(二) | (昶)油羅溪水源抽送員崠寬口井抽水設備及管線(含代操作) | 2021/05/25 08:00 | 2021/05/25 18:00 | 油羅溪案繪圖設計 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-26(三) | (昶)油羅溪水源抽送員崠寬口井抽水設備及管線(含代操作) | 2021/05/26 08:00 | 2021/05/26 18:00 | 油羅溪案繪圖設計 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-27(四) | (昶)芎林新設抗旱井連接管線工程 | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 18:00 | 自主檢查測試，線路圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-28(五) | 機修 | 2021/05/28 00:00 | 2021/05/28 18:00 | 永和山水位計汰換施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 林泰佑
2021-05-29(六) | (昶)油羅溪水源抽送員崠寬口井抽水設備及管線(含代操作) | 2021/05/29 08:00 | 2021/05/29 18:00 | 自主檢查、改盤安裝面板 |  | 無車輛 | 8 | 否
2021-05-30(日) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/30 13:00 | 2021/05/30 18:00 | WP盤配置結線 |  | 無車輛 | 4 | 否
2021-05-31(一) | 機修 | 2021/05/31 14:00 | 2021/05/31 17:00 | 永和山水庫水位計介接汰換 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 陳泓銘,楊政賢
| 其他 | 2021/05/31 08:00 | 2021/05/31 12:00 | 福壽看工作