## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-01-01(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2020/01/01 08:00 | 2020/01/01 00:00 | 五格機人機畫面繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-02(四) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/02 08:00 | 2020/01/02 18:00 | 操作機軸桿量測 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰 | 加油: $1128 住宿: $600
2020-01-03(五) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/03 08:00 | 2020/01/03 18:00 | 線路圖繪製，工業hub安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰 | 住宿: $600
2020-01-04(六) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2020/01/04 08:00 | 2020/01/04 17:00 | 金崙盤體修改，ups安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2020-01-06(一) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/06 08:00 | 2020/01/06 18:00 | 泰安淨水場5池電動蝶閥更新 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,楊智凱,楊明銓
2020-01-07(二) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2020/01/07 08:00 | 2020/01/07 18:00 | 缺失修改、logo,表頭更換 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,楊明銓,楊智凱
2020-01-08(三) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/08 08:00 | 2020/01/08 18:00 | 光纖線整理拉線、操作機盤線路圖繪製 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰,楊明銓,楊智凱,林泰佑
2020-01-09(四) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/09 08:00 | 2020/01/09 18:00 | 利嘉取水口操作機汰換 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,楊智凱,楊明銓
2020-01-10(五) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2020/01/10 10:00 | 2020/01/10 17:00 | 東管處安案驗收 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,楊明銓,楊智凱
2020-01-13(一) | 其他 | 2020/01/13 08:00 | 2020/01/13 17:00 | 東興廠磅秤監控系統電腦汰換 電腦汰換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2020-01-14(二) | 3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程(宇博) | 2020/01/14 08:00 | 2020/01/14 17:00 | 現場會勘 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰 | 加油: $1250
2020-01-15(三) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/15 08:00 | 2020/01/15 18:00 | 送文件給金崙監工監視器設備路勘 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 白明翰,林彥誠,林泰佑,楊智凱,楊明銓 | 加油: $1025
2020-01-16(四) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/16 08:00 | 2020/01/16 18:00 | 操作機1.2池 PD2盤設備拆除 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 白明翰,林彥誠,林泰佑,楊智凱,楊明銓
2020-01-17(五) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/17 08:00 | 2020/01/17 17:00 | 3池操作機更換、次氯酸鈉加藥機加藥量異常查修 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,楊明銓,楊智凱
2020-01-18(六) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/18 08:00 | 2020/01/18 17:00 | 5，6池操作機更換 |  | ACA-7928 | 8 | 是 | 林泰佑,楊明銓,白明翰 | 關西案電腦費用: $18800
| 3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程(宇博) | 2020/01/18 08:00 | 2020/01/18 17:00 | 電腦安裝與測試
2020-01-19(日) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/19 08:00 | 2020/01/19 17:00 | 快濾池3.4池汰換 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,楊明銓
2020-01-20(一) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/20 08:00 | 2020/01/20 17:00 | 快濾池5.6池操作機汰換 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 白明翰,楊明銓,林泰佑
2020-01-21(二) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/21 08:00 | 2020/01/21 17:00 | 泰安淨水場環境整理，垃圾處理 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,楊明銓
2020-01-22(三) | 其他 | 2020/01/22 08:00 | 2020/01/22 17:00 | 大掃除 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,楊智凱,楊明銓