## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-09-03 | 公共工程 | 2018/09/03 09:00 | 2018/09/03 18:00 | 歸仁案 埤仔一加壓站 變頻器無法啟動問題查修 更換迴路保護器，繼電器 新市案 岡林加壓站水位不顯示問題查修 樟湖國中小無線通訊測試 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 智凱 | 加油: $1277
2018-09-04 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/09/04 08:00 | 2018/09/04 17:30 | 中正東路試車 圖控修改 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 智凱 | 住宿: $1800
2018-09-05 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/09/05 08:00 | 2018/09/05 18:00 | 國際加壓站試車 棕櫚加壓站試車 淡海加壓站馬達異常查修 圖控修改 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 智凱 | 住宿: $1500
2018-09-06 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/09/06 08:00 | 2018/09/06 18:00 | 學府加壓站電容器安裝 棕櫚加壓站試車，圖控修改 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 智凱 | 住宿: $1800
2018-09-07 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 16:30 | 北新三試車 北新五多功能電表異常維修 圖控修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 智凱
2018-09-10 | 永和山水庫水位計校正 | 2018/09/10 09:00 | 2018/09/10 17:30 | 第二水位站水位計汰換 8處水位計拆除 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 補胎: $300
2018-09-11 | 永和山水庫水位計校正 | 2018/09/11 10:02 | 2018/09/11 13:00 | 拆除四站水位計待送校正 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $1234
| 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/09/11 14:00 | 2018/09/11 16:00 | 送資料到東興廠
2018-09-12 | 樟湖國中小-校內配水系統自動化工程 | 2018/09/12 09:00 | 2018/09/12 18:00 | 水塔plc安裝 無線通訊程式撰寫 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2018-09-13 | 永和山水庫水位計校正 | 2018/09/13 09:00 | 2018/09/13 12:00 | 水位計送校驗 平鎮所流量計異常維修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $937
2018-09-14 | 樟湖國中小-校內配水系統自動化工程 | 2018/09/14 09:00 | 2018/09/14 18:00 | 水塔plc安裝及測試通訊 大門配水池plc安裝及通訊測試 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2018-09-17 | 豐原廠-原水流量計讀取累計流量 | 2018/09/17 08:00 | 2018/09/17 18:00 | plc安裝 表頭安裝 網路線拉線 程式撰寫 圖控修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 智凱
2018-09-18 | 3區_107年永和山水庫出水工蝶閥及其下游監控站整合改善工程(昶源) | 2018/09/18 10:00 | 2018/09/18 16:00 | 開工協調會 大埔加壓站查修 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 請開會人員吃飯: $455 加油: $1262 住宿: $1300
2018-09-19 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/09/19 08:00 | 2018/09/19 18:00 | 中繼加壓站圖控施作 點位設置 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 住宿: $1300
2018-09-20 | 逸瑋科技-淡水中正路一段22巷加壓站軟體工程(昶源) | 2018/09/20 15:00 | 2018/09/20 17:00 | 雲門加壓站試車，滬尾配水池接線，4g模組安裝 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 住宿: $1500
| 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/09/20 09:00 | 2018/09/20 12:00 | 三芝二配水池水位計安裝
2018-09-21 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/09/21 08:00 | 2018/09/21 16:00 | 中繼加壓站點位設置 圖空修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2018-09-25 | 其他 | 2018/09/25 08:00 | 2018/09/25 17:30 | 苗栗南庄配水池機修 更換天線測試通訊，訊號依然不佳 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 智凱 | 加油: $990 天線配件: $194
2018-09-26 | 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/09/26 10:00 | 2018/09/26 13:00 | 現場勘查plc模組與施工方法 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 智凱
| 其他 | 2018/09/26 14:00 | 2018/09/26 17:30 | 豐原外站水質PH監視案共6站 已完成3站 未完成3站與圖控
2018-09-27 | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/27 11:00 | 2018/09/27 17:00 | 變頻器異常與通訊異常查修 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 加油: $1252 住宿: $880
2018-09-28 | 其他 | 2018/09/28 13:00 | 2018/09/28 17:00 | 永和山水庫抽水機，與南庄無線傳訊機修案勘查現場 |  | ACA-7928 | 0 | 否