## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | 機修 | 2020/12/01 10:00 | 2020/12/01 12:00 | 宏進羽毛查修 |  | APZ-9039 | 0 | 是 |  | 加油: $866
| (昶)1區-淡水轄區機電設備VPN架構修改 | 2020/12/01 15:00 | 2020/12/01 18:00 | vpn設定
2020-12-02(三) | 機修 | 2020/12/02 08:00 | 2020/12/02 18:00 | 中繼加壓站vpn修改 興華淨水場4G路由器安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 是 |  | 住宿: $1890
2020-12-03(四) | 機修 | 2020/12/03 08:00 | 2020/12/03 00:00 | 關西淨水場圖控修改 湖口所4G機修 山崎水壓站異常查修 |  | APZ-9039 | 0 | 是 |  | 住宿: $1380
2020-12-04(五) | 其他 | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 00:00 | 三區區處 湖口所水質點位opc點位抓取 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2020-12-07(一) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 18:00 | 箱體圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-12-08(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 16:00 | 盤體改善 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱,洪啟修
2020-12-09(三) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/12/09 08:00 | 2020/12/09 18:00 | 盤體修改與驗收 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-12-10(四) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 18:00 | 取樣泵2處異常維修 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-12-11(五) | (昶)109年永和山出水工空注閥遠端控制聲光警報改善 | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 18:00 | 出水工plc,警報器接線與安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-12-12(六) | (昶)109年永和山出水工空注閥遠端控制聲光警報改善 | 2020/12/12 08:00 | 2020/12/12 18:00 | 管理樓、警勤室plc,警報燈安裝 |  | APZ-9039 | 8 | 否
2020-12-14(一) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/14 08:00 | 2020/12/14 18:00 | 中華電信送件、大湖開挖配管與土建配合配管 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2020-12-15(二) | 格全食品乾燥機新增 | 2020/12/15 08:00 | 2020/12/15 18:00 | 格全回冷機材料準備，plc程式撰寫 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修