## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-04-01(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/01 08:30 | 2021/04/01 17:30 | 氯化鐵加藥機及管路拆除及更新 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 吳至善,蕃友謙,施清淵
2021-04-02(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/02 08:30 | 2021/04/02 17:30 | 南池氯化鐵加藥機及管路安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施清淵,吳至善,蕃友謙
2021-04-03(六) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/03 08:30 | 2021/04/03 17:30 | 臨時棉紗管撤除 氯化鐵棉紗管臨時安裝及拆除 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,吳至善,蕃友謙
2021-04-06(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/06 10:30 | 2021/04/06 17:30 | 氯化鐵管路施工 加藥機配線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,謝承宏,吳至善,施清淵 | 秀
2021-04-07(三) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/04/07 09:00 | 2021/04/07 17:30 | 設備測試 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 楊政賢
2021-04-08(四) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/04/08 09:00 | 2021/04/08 17:30 | 抽水機打水測試 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 楊政賢
2021-04-09(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/09 08:30 | 2021/04/09 18:00 | 氯化鐵棉紗管安裝 盤內配線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施清淵,蕃友謙,吳至善,楊政賢,謝承宏 | 秀