## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-11-01(五) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/11/01 09:30 | 2019/11/01 10:00 | clsm取樣 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢
| 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/11/01 11:00 | 2019/11/01 14:30 | 接線 抽水機運轉測試
2019-11-02(六) | 其他臨時交辦事項 | 2019/11/02 00:00 | 2019/11/02 00:00 | 品管回訓 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 楊政賢,賴彥霖
2019-11-04(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/04 11:00 | 2019/11/04 17:30 | 基礎台延伸模板水泥施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友秀,吳至善
| 其他臨時交辦事項 | 2019/11/04 09:30 | 2019/11/04 10:30 | 大坪頂管件退料 司馬鞍管件領料
2019-11-05(二) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/11/05 09:00 | 2019/11/05 17:30 | 管路開挖 pvc配管 接地施工（a) | pvc管1‘‘ 808m 3” 126m 3m接地棒7只 60x60銅板4片 | ALV-0065 | 0 | 否 | 施清淵,黃春宏,蕃友秀,吳至善 | 怪手午餐: $85
2019-11-06(三) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/11/06 09:00 | 2019/11/06 17:30 | 接地施工（b) 配電盤搬運安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,黃春宏,蕃友秀,謝承宏 | 怪手午餐: $85 配電盤吊車午餐: $85
2019-11-07(四) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/11/07 09:00 | 2019/11/07 17:30 | 箱體設備移裝濾波器安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施清淵,黃春宏,蕃友秀
2019-11-08(五) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/11/08 09:00 | 2019/11/08 17:30 | 西三抽水機變頻器拆除 西一抽水機變頻器拆除移裝至西三 西一變頻器安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施清淵,黃春宏,蕃友秀
2019-11-11(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/11 14:00 | 2019/11/11 17:30 | 鐵板吊運 |  | 691-S8 | 0 | 否
| 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/11/11 12:00 | 2019/11/11 13:30 | 電磁閥查修
2019-11-12(二) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/11/12 14:00 | 2019/11/12 17:30 | 配電盤及電錶箱安裝 路燈安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 施清淵,黃春宏,吳至善,謝承宏,楊政賢
2019-11-13(三) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 17:30 | 六號井電錶箱一次二次拉線接線 XLPE80x1c pvc 22x1c 六龜所天線不鏽鋼管安裝及接線拉線 XLPE14x3c 1.25x4c隔離線 | xlpe14x3c 30m | ALV-0065 | 0 | 是 | 施清淵,謝承宏,黃春宏,吳至善
2019-11-14(四) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/11/14 08:00 | 2019/11/14 17:30 | 8號井拉線接線 PH2安裝x3 壓力傳訊器安裝 | XLPE22x3c 115mx4 XLPE14x3c 115mx1 1.25x4c 隔離 125mx3 115mx1 | ALV-0065 | 0 | 是 | 施清淵,謝承宏,黃春宏,吳至善
2019-11-15(五) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/11/15 08:00 | 2019/11/15 16:00 | 8號井接線及測試 無線傳訊器安裝接線及測試 台電比流器安裝及送電 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施清淵,吳至善,謝承宏,黃春宏