## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-01(二) | (昶)油羅溪水源抽送員崠寬口井抽水設備及管線(含代操作) | 2021/06/01 10:00 | 2021/06/01 17:30 | 流量計管路及線路施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,施清淵 | 秀
2021-06-02(三) | (昶)油羅溪水源抽送員崠寬口井抽水設備及管線(含代操作) | 2021/06/02 10:00 | 2021/06/02 18:00 | 配電盤安裝 線路施工及測試 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 秀
2021-06-03(四) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/06/03 09:00 | 2021/06/03 18:30 | 管路開挖及配管 接地施工 |  | BDC-2906 | 1.5 | 否 | 蕃友謙,陽文景,吳至善 | 秀 怪手午餐: $110
2021-06-04(五) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/06/04 09:00 | 2021/06/04 19:00 | 電源拉線及臨時盤安裝接線 基礎台施工 |  | KEJ-8636 | 2 | 否 | 謝承宏,蕃友謙,陽文景 | 秀
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/06/04 00:00 | 2021/06/04 00:00 | 一站箱體傾斜修復
2021-06-07(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/07 09:00 | 2021/06/07 17:30 | 深井水量計拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃威霖,詹季達,蕃友謙,謝承宏 | 秀
2021-06-08(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/08 09:00 | 2021/06/08 20:00 | 深井水量計拉線 |  | KEJ-8636 | 3 | 否 | 陽文景,邱少謙,黃宇涓,詹季達,吳至善,黃威霖 | 秀 怪手午餐: $95
| (昶)4區-中火海淡廠抗旱2.0加壓站工程 | 2021/06/08 00:00 | 2021/06/08 00:00 | 油桶加油
2021-06-09(三) | 公共工程 | 2021/06/09 00:00 | 2021/06/09 00:00 | 新竹加藥保養 |  | AWR-6125 | 0 | 否 |  | 秀
| (昶)油羅溪水源抽送員崠寬口井抽水設備及管線(含代操作) | 2021/06/09 09:00 | 2021/06/09 17:30 | 抽水機出水量調整 接地施工
2021-06-10(四) | 工程標案文書處理 | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 17:30 | 文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-11(五) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/06/11 09:30 | 2021/06/11 17:30 | 台電電桿會勘 |  | 8390-D2 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/11 00:00 | 2021/06/11 00:00 | 總處位置確定
2021-06-12(六) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/12 09:00 | 2021/06/12 17:30 | 總處發電機基礎管路預埋 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 施清淵
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/12 00:00 | 2021/06/12 00:00 | 閥盒昇高
| (昶)4區-中火海淡廠抗旱2.0加壓站工程 | 2021/06/12 00:00 | 2021/06/12 00:00 | 油桶加油
2021-06-15(二) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/15 09:00 | 2021/06/15 17:30 | 總處發電機基礎線槽及管路預埋 |  | AWR-6125 | 0 | 否 |  | 秀