## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 其他 | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 18:30 | 公司大掃除 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-11(一) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/02/11 08:00 | 2019/02/11 17:30 | 公司 數量清算 竣工圖施作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-12(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/02/12 10:00 | 2019/02/12 17:30 | 與土木包商現場會勘 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 張堯彰
2019-02-13(三) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2019/02/13 09:30 | 2019/02/13 17:30 | 缺失改善 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,陳宥榕 | 建材: $1659 加油: $590
2019-02-14(四) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 公司數量清算 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 公司 抽水機管件備料
2019-02-15(五) | 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/02/15 10:00 | 2019/02/15 12:00 | 開工協調會 現場會勘 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 施清淵 | 加油: $650
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/02/15 14:00 | 2019/02/15 17:30 | 施工協調會
2019-02-16(六) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/02/16 09:30 | 2019/02/16 17:30 | 二期加氯管路施工1"半 | 120M | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,楊鎧綸,賴彥霖
2019-02-18(一) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/18 13:30 | 2019/02/18 15:30 | 光纖管路查看及M數測量 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 |  | 住宿寢具: $4269
2019-02-19(二) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/19 08:00 | 2019/02/19 17:30 | pvc配管 抽水機拉線 | XLPE150x1c37mx334.2mx3 XLPE60x1c 38mx1 35mx1 | ABZ-7330 | 0 | 是 | 吳至善,張永和,賴彥霖,陳宥榕 | 五金材料: $437
2019-02-20(三) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/20 08:00 | 2019/02/20 17:30 | 拉線 | XLPE60x1c 15kv525m 光纖8c185m | ABZ-7330 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,阮德來,陳宥榕,魏千又,張永和
2019-02-21(四) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/21 08:00 | 2019/02/21 17:30 | 抽水機風扇 操作機 壓力 水位 浮球拉線 | XLPE3.5x4c 200m XLPE3.5x3c 202m pvc2x16c 200m pvc2x3c 27m 隔離線2c 337m | ABZ-7330 | 0 | 是 | 吳至善,陳宥榕
2019-02-22(五) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/02/22 09:30 | 2019/02/22 12:00 | 現場會勘 |  | AWR-6125 | 0 | 是 |  | 加油: $1170
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/22 12:00 | 2019/02/22 16:00 | 缺失改善
2019-02-23(六) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/23 10:00 | 2019/02/23 18:30 | 區處 總處缺失改善 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,陳宥榕,黃春宏,胡范英俊 | 五金材料: $255 水電材料: $568
2019-02-25(一) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/02/25 10:00 | 2019/02/25 12:00 | 試車前協調會 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 施清淵,吳至善,黃春宏,胡范英俊,張永和,蕃友謙
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/25 14:00 | 2019/02/25 17:30 | XLPE 60mm2 15kv高壓處理頭施工
2019-02-26(二) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/02/26 08:00 | 2019/02/26 17:30 | 台電報竣 阿猴林站及和山橋站台電側接線 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 施清淵 | 電單: $400
2019-02-27(三) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/02/27 10:00 | 2019/02/27 12:00 | 阿猴林及和山橋台電送電 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,張永和,陳宥榕,黃春宏 | 垃圾袋: $99 加油: $1380 水電材料: $529
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/27 08:00 | 2019/02/27 18:30 | 超音波安裝 污泥抽水機及浮球安裝 抽水機接線 壓力箱及壓力管施工 接地線60mm2拉線27m
2019-02-28(四) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/28 08:00 | 2019/02/28 17:00 | 壓力計安裝 送電運轉測試 環境清理材料撤回 路科箱體搬運至指定地方 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,張永和,陳宥榕,黃春宏