## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-25(二) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/05/25 09:00 | 2021/05/25 17:30 | 台電線路抽換施工 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 秀 汐利康: $60
| (昶)4區-中火海淡廠抗旱2.0加壓站工程 | 2021/05/25 00:00 | 2021/05/25 00:00 | 油桶加油
2021-05-26(三) | (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/05/26 08:00 | 2021/05/26 19:00 | 抽水機安裝 *8 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 秀
| (宇)5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電) | 2021/05/26 00:00 | 2021/05/26 00:00 | 查修
2021-05-27(四) | (昶)芎林新設抗旱井連接管線工程 | 2021/05/27 09:30 | 2021/05/27 20:30 | 配管施工 |  | AWR-6125 | 3.5 | 否 | 蕃友謙,詹季達,胡范英俊 | 秀
2021-05-28(五) | (昶)芎林新設抗旱井連接管線工程 | 2021/05/28 10:00 | 2021/05/28 17:30 | XLPE100拉線 配電盤安裝 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊,黃威霖,詹季達,賴彥霖,施清淵 | 秀 加油: $2870
2021-05-29(六) | (昶)芎林新設抗旱井連接管線工程 | 2021/05/29 10:00 | 2021/05/29 19:00 | 拉線及接線 電表箱閘刀更換 水位計安裝 測試 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友謙,胡范英俊,陽文景 | 加油: $19424 加油: $21073
2021-05-31(一) | (昶)油羅溪水源抽送員崠寬口井抽水設備及管線(含代操作) | 2021/05/31 00:00 | 2021/05/31 00:00 | 現場勘查 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 發電機加油: $200
| (昶)芎林新設抗旱井連接管線工程 | 2021/05/31 10:00 | 2021/05/31 17:30 | 善後