## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-03-02(二) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/02 09:30 | 2021/03/02 17:30 | 發電機室2照明風扇及線路施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,陽文景,吳至善,蕃友謙 | 秀
2021-03-03(三) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/03 09:30 | 2021/03/03 17:30 | 發電機室2照明風扇線路施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陽文景,吳至善,蕃友謙 | 秀
2021-03-04(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/04 09:30 | 2021/03/04 17:30 | 發電機室照明風扇測試 發電機測試 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,陽文景,蕃友謙,吳至善,賴彥霖 | 秀 發電機加油: $235 發電機加油: $9160
| (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/03/04 00:00 | 2021/03/04 00:00 | 會勘
2021-03-05(五) | 其他 | 2021/03/05 00:00 | 2021/03/05 00:00 | 勞安回訓 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-03-06(六) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/03/06 09:30 | 2021/03/06 19:00 | 機櫃及網路線遷移 辦公室線路更新 |  | AWR-6125 | 2 | 否 | 施清淵,陽文景,吳至善,詹季達,賴彥霖 | 秀
2021-03-08(一) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/03/08 10:00 | 2021/03/08 17:30 | 配合順冠管路施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,蕃友謙 | 加油: $1900
2021-03-09(二) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/03/09 10:00 | 2021/03/09 17:30 | 開會 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友謙 | 語喬車子 秀 午餐: $180 加油: $1372
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/09 00:00 | 2021/03/09 00:00 | 深井路燈及線路施工
2021-03-10(三) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/03/10 10:00 | 2021/03/10 17:30 | 開工協調會 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友謙,陳泓銘 | 秀
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/10 00:00 | 2021/03/10 00:00 | 深井路燈及線路施工
2021-03-11(四) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2021/03/11 09:00 | 2021/03/11 17:30 | 試車 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 秀 五金: $724
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/11 00:00 | 2021/03/11 00:00 | 既設配電盤拆除
2021-03-12(五) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/03/12 08:30 | 2021/03/12 10:30 | 配合台電包商管路施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友謙 | 秀
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/12 00:00 | 2021/03/12 00:00 | 管溝瀝青修復 既設配電盤及揚水管吊運
2021-03-13(六) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/13 09:00 | 2021/03/13 17:30 | 發電機排氣管及風管安裝 廢棄物吊清運 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵
| 公共工程 | 2021/03/13 00:00 | 2021/03/13 00:00 | 外埔3號 教使用單位..
2021-03-15(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/03/15 10:00 | 2021/03/15 17:30 | 驗收 污水抽水機配管 |  | BDC-2906 | 4.5 | 否 | 蕃友謙 | 秀 電線: $305 加油: $1600
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2021/03/15 00:00 | 2021/03/15 00:00 | 告示牌拆除
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/15 00:00 | 2021/03/15 22:00 | 數量計算
2021-03-16(二) | (力)農生企業-彰化廠風送系統電控工程 | 2021/03/16 09:00 | 2021/03/16 17:30 | 馬達配管拉線接線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蕃友謙,蔡清池,蔡睿森 | 秀 加油: $719
2021-03-17(三) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/03/17 09:30 | 2021/03/17 17:30 | 開工協調會 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 秀 五金: $140
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2021/03/17 00:00 | 2021/03/17 00:00 | 改善
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2021/03/17 00:00 | 2021/03/17 00:00 | 加藥機測試
2021-03-18(四) | (宇)雲林新廠控制系統配管配線工程 | 2021/03/18 09:00 | 2021/03/18 17:30 | 配線配管施工 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 秀 加油: $533
2021-03-19(五) | 公共工程 | 2021/03/19 09:30 | 2021/03/19 17:30 | 民雄5000噸配水池管路維修 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 秀 水電材料: $254 加油: $530 汽油精: $99
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/03/19 00:00 | 2021/03/19 00:00 | 改善
2021-03-20(六) | 機修 | 2021/03/20 09:30 | 2021/03/20 17:30 | 沙鹿營運所ATS更換 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,施清淵,吳至善 | 秀 怪手午餐: $110
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/20 00:00 | 2021/03/20 00:00 | 既設基礎台打除及水泥填補 發電機室路燈安裝
2021-03-22(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/03/22 10:00 | 2021/03/22 17:30 | 現場交接 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 謝承宏,張堯彰,楊政賢,黃威霖
2021-03-23(二) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/23 09:00 | 2021/03/23 17:30 | 流量計箱體拆除表頭移至配電盤 發電機加油 抽水機線路改善 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,蕃友謙 | 加油: $1115 加油: $9520 加油: $9520
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/03/23 00:00 | 2021/03/23 00:00 | 開工協調會
2021-03-24(三) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/24 09:30 | 2021/03/24 17:30 | 既設箱體線路管路清除水泥修復 發電機室清掃 發電機相序測試 發電機油桶加油 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 秀 加油: $4760
2021-03-25(四) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/03/25 08:30 | 2021/03/25 17:30 | 台電送電 超音波.箱體安裝及測試 |  | AWR-6125 | 1 | 否 | 蕃友謙 | 秀 謙（中午未休）
2021-03-26(五) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/26 09:00 | 2021/03/26 17:30 | 南北池窨井遮雨棚安裝（追加） 發電機1相序測試 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 秀 加油: $1535 噴漆: $180
2021-03-29(一) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/03/29 10:00 | 2021/03/29 17:30 | 壓力管路修改 漏水查修 |  | AWR-6125 | 1 | 是 | 吳至善,施清淵,蕃友謙 | 中午未休 床包 室內拖: $1600
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/03/29 00:00 | 2021/03/29 00:00 | 加藥管路測試
2021-03-30(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/03/30 08:00 | 2021/03/30 17:30 | 加藥管路修改測試 c棟加藥機及管路拆除 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施清淵,吳至善,蕃友謙 | 加油: $1210
2021-03-31(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/03/31 08:00 | 2021/03/31 17:30 | c棟加藥機及管路安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施清淵,蕃友謙,吳至善 | 餐費: $850 PVC管: $2244