## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | (力)沙鹿福壽-特配系統增設分類回收設備 | 2020/03/02 09:30 | 2020/03/02 17:30 | 點位及動作測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 施清淵 | 加油: $1135
| (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/03/02 00:00 | 2020/03/02 00:00 | 黎明工程問題詢問
2020-03-03(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/03 10:40 | 2020/03/03 17:30 | 電動彈性座封吊運至工地 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施清淵
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/03 14:00 | 2020/03/03 00:00 | 開會
2020-03-04(三) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/04 08:30 | 2020/03/04 17:30 | 面板pvc貼紙安裝 電桿設備拆除 200操作機安裝 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 楊明銓,蕃友謙,黃春宏,施清淵,謝承宏
2020-03-05(四) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/05 08:30 | 2020/03/05 17:30 | 500操作機安裝 加藥機接線測試 盤內日光燈更換 廢料清運 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施清淵,謝承宏,蕃友謙,楊明銓,黃春宏
2020-03-06(五) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 14:30 | 加藥機接線測試 屋內日光燈更換 操作機測試 回收抽水機電源改接 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施清淵,黃春宏,蕃友謙,謝承宏,楊明銓 | 加油: $1703
2020-03-07(六) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/03/07 08:00 | 2020/03/07 17:30 | 數量計算式及竣工圖清算製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-09(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/09 00:00 | 2020/03/09 00:00 | 清水池臨時管路安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃春宏 | 加油: $970
| (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/09 00:00 | 2020/03/09 00:00 | 與廠商會勘
2020-03-10(二) | 其他 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:30 | 公司溫升配電盤安裝線路修改更新 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃春宏
2020-03-11(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/11 07:00 | 2020/03/11 17:00 | 高壓線路更新 | 25kv 150mm 18mx3 42mx3 | 691-S8 | 1 | 否 | 施清淵,張名範,張堯彰,陳浚騰,楊鎧綸,黃政寧,蔡清池,洪啟修,賴彥霖,陳泓銘,謝承宏
2020-03-12(四) | 工程標案文書處理 | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 17:30 | 文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-13(五) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/03/13 09:30 | 2020/03/13 00:00 | 會勘 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 施清淵
| (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/03/13 14:00 | 2020/03/13 17:30 | 停電開會討論
2020-03-14(六) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/14 08:00 | 2020/03/14 17:30 | 備料 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施清淵,楊鎧綸,賴彥霖
| (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/03/14 00:00 | 2020/03/14 00:00 | 備料
2020-03-16(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/16 10:30 | 2020/03/16 17:30 | 抽水井基座吊裝 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 黃春宏,賴彥霖,陳浚騰,楊鎧綸,阮德勛,黃政寧,胡范英俊 | 水電材料: $3015
| (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/16 00:00 | 2020/03/16 00:00 | 加藥桶吊裝 200管路施工 與土建包商協調台電位置
2020-03-17(二) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/03/17 08:00 | 2020/03/17 17:30 | 開挖配管施工 接地施工 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 胡范英俊,施清淵,陳浚騰,阮德勛,黃春宏,黃政寧,楊鎧綸,賴彥霖,謝承宏,蕃友謙
| (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/17 00:00 | 2020/03/17 00:00 | 200管路施工
2020-03-18(三) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/03/18 08:00 | 2020/03/18 18:00 | 抽水機 ph2及揚水管井蓋安裝 100管路及閥類流量計拉桿安裝 台電管路配管洗孔施工 基礎台模板施工 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 施清淵,胡范英俊,陳浚騰,黃春宏,黃政寧,謝承宏,賴彥霖,楊鎧綸,蕃友謙,阮德勛 | 監工午餐: $90
2020-03-19(四) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/03/19 08:00 | 2020/03/19 17:30 | 深井及配水池基礎台灌漿 深井台電送電 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友謙,施清淵,謝承宏
2020-03-20(五) | 工程標案文書處理 | 2020/03/20 08:00 | 2020/03/20 17:30 | 文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-23(一) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/03/23 09:30 | 2020/03/23 10:30 | 區處開會 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 謝承宏 | 加油: $825 加油: $147
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/03/23 14:00 | 2020/03/23 17:30 | 現場會勘
2020-03-24(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/24 11:30 | 2020/03/24 17:30 | 深井2 200管路及閥類施工 台電配電廠所位置開會 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 謝承宏,蕃友謙,楊鎧綸,黃春宏,陽文景,陳浚騰,胡范英俊,施清淵,阮德勛
2020-03-25(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/25 08:00 | 2020/03/25 18:30 | 手孔安裝及管路開挖配管clsm施工#123 線槽施工 |  | AWR-6125 | 1 | 是 | 阮德勛,施清淵,胡范英俊,陳浚騰,黃春宏,楊鎧綸,蕃友謙,謝承宏,陽文景 | 住宿費: $3400 住宿費: $2000
2020-03-26(四) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/26 08:00 | 2020/03/26 18:30 | 手孔安裝及管路開挖配管clsm施工#4 台電配電場所管路開挖配管clsm施工 |  | AWR-6125 | 1 | 是 | 施清淵,黃春宏,陽文景,蕃友謙,謝承宏 | 怪手午餐: $140 住宿費: $3400
2020-03-27(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/27 08:00 | 2020/03/27 16:00 | 台電變電站基礎施工 深井2配電盤基礎施工及200管固定台灌漿 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,黃春宏,蕃友謙,謝承宏,陽文景 | 地磅單: $100 加油: $1000
2020-03-28(六) | 工程標案文書處理 | 2020/03/28 08:00 | 2020/03/28 17:30 | 文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-30(一) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/03/30 10:00 | 2020/03/30 11:00 | 現場會勘 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/03/30 00:00 | 2020/03/30 17:30 | 文書處理
2020-03-31(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/31 10:30 | 2020/03/31 17:30 | 20HP監工自主檢查 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $690