## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-06-01(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/01 09:00 | 2020/06/01 17:30 | 配管及拉線手孔安裝 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 黃勝仁,蔡清池,張堯彰,黎大揚 | 加油: $765 停車費: $70
2020-06-02(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/06/02 10:00 | 2020/06/02 17:30 | 開工協調會 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳泓銘
| (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/06/02 00:00 | 2020/06/02 00:00 | 初驗
2020-06-03(三) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/06/03 09:30 | 2020/06/03 17:30 | 配電盤更換 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,楊政賢 | 吊車司機午餐: $100 加油: $850
2020-06-04(四) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/06/04 10:00 | 2020/06/04 17:30 | 配電盤安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/06/04 00:00 | 2020/06/04 00:00 | 現場會勘
| 其他 | 2020/06/04 00:00 | 2020/06/04 00:00 | 新竹加藥機案保養
2020-06-05(五) | 機修 | 2020/06/05 10:00 | 2020/06/05 17:30 | 麗園二ELCB 400AF 350AT更換 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃春宏,賴彥霖,詹季達 | 加油: $950 停車費: $50
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/05 00:00 | 2020/06/05 00:00 | 文書處理
2020-06-06(六) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/06/06 08:00 | 2020/06/06 17:30 | 600mm&900mm操作機固定座測量 路燈配管及基礎座水泥施工 勞安設備載回 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 黃政寧 | 加油: $800 義竹案電纜回收磅重: $100
2020-06-08(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/06/08 10:30 | 2020/06/08 17:30 | 盤內配線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 黃春宏 | 住宿費: $8000
2020-06-09(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/09 08:00 | 2020/06/09 17:30 | 管路開挖及配管 MP10至抽水井#6 加藥室 路燈及攝影機 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 黃春宏,黃政寧,胡范英俊 | 怪手午餐: $100
2020-06-10(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/10 08:00 | 2020/06/10 17:30 | MP1接地施工 管路開挖及配管#2手孔至#3路燈及攝影機 #17路燈 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 黃政寧,黃春宏,胡范英俊 | 怪手午餐: $100
2020-06-11(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/11 08:00 | 2020/06/11 17:30 | 管路開挖配管施工 | MP1-4 | AWR-6125 | 0 | 是 | 黃春宏,胡范英俊,黃政寧 | 怪手午餐: $100 監工午餐: $100
2020-06-12(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/12 08:00 | 2020/06/12 17:30 | 管路開挖及配管 | MP1-4 | AWR-6125 | 0 | 是 | 黃政寧,黃春宏,胡范英俊 | 怪手午餐: $100 住宿費: $2300
2020-06-13(六) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/13 08:00 | 2020/06/13 17:30 | 管路開挖及配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃春宏,胡范英俊,黃政寧 | 礦泉水: $200 怪手午餐: $100 加油: $830 加油: $1100
2020-06-15(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/15 10:00 | 2020/06/15 17:30 | 進度開會 配管施工 操作機窨井洗孔 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 黃春宏,黃政寧,胡范英俊 | 住宿費: $8000 加油: $1281
2020-06-16(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/16 08:00 | 2020/06/16 17:30 | 管路開挖及配管 抽水井水泥施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 黃春宏,胡范英俊,黃政寧 | 怪手午餐: $100
2020-06-17(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/17 08:00 | 2020/06/17 17:30 | 配管施工 基礎台施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 胡范英俊,黃春宏,黃政寧 | 涼水: $300
2020-06-18(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/18 08:00 | 2020/06/18 17:30 | 配管施工 45hp抽水機吊裝 儲藥桶吊裝 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 黃政寧,黃春宏,胡范英俊 | 吊車午餐: $95 發電機加油: $500 五金: $295
2020-06-19(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/19 08:00 | 2020/06/19 17:30 | 配管施工 儲藥桶裝水測試兩天 抽水井廢水抽除 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 黃政寧,黃春宏,胡范英俊 | 結冰水: $50 住宿費: $2300
2020-06-20(六) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/20 08:00 | 2020/06/20 17:30 | 配電盤安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,黃政寧 | 吊車司機午餐: $200 加油: $900
2020-06-22(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/22 11:30 | 2020/06/22 17:30 | 拉線 加藥管路施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 張堯彰,胡范英俊,黃政寧,黃春宏,蕃友謙,陽文景 | 住宿費: $12900
2020-06-23(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/23 08:00 | 2020/06/23 17:30 | 拉線 加藥管路施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 胡范英俊,黃政寧,黃春宏,張堯彰,蕃友謙,陽文景 | 加油: $1950
2020-06-24(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/24 08:00 | 2020/06/24 20:00 | 拉線 |  | AWR-6125 | 3 | 是 | 黃春宏,黃政寧,胡范英俊,陽文景,蕃友謙,張堯彰 | 吊車午餐: $100 吊車費用: $7350
2020-06-25(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/25 08:00 | 2020/06/25 19:00 | 拉線 |  | AWR-6125 | 2 | 是 | 張堯彰,施清淵,蕃友謙,黃春宏,黃政寧,胡范英俊,陽文景,詹季達,賴彥霖 | 結冰水及礦泉水: $210 油漆刷: $185 住宿費: $6060 五金: $250
2020-06-26(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/26 08:00 | 2020/06/26 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 張堯彰,陽文景,胡范英俊,黃春宏,黃政寧,詹季達,賴彥霖,蕃友謙 | 加油: $899
2020-06-29(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/29 12:00 | 2020/06/29 17:30 | MP1 MP5 MP10 電錶箱接線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 黃春宏,黃政寧,胡范英俊 | 住宿費: $8000 加油: $936 加油: $1890
2020-06-30(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/30 08:00 | 2020/06/30 17:30 | MP1 MP9接線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 黃政寧,黃春宏,胡范英俊