## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-01 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/08/01 09:00 | 2018/08/01 17:30 | 線槽蓋施工 管溝裸露部分鐵板安裝 窗戶損毀復原 與土木外包商數量清算 環境清理 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 淵
2018-08-02 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/08/02 10:00 | 2018/08/02 14:00 | 開工協調會 現場會勘 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 淵
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/08/02 15:00 | 2018/08/02 17:30 | 基礎台水泥修復
2018-08-03 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/08/03 10:00 | 2018/08/03 11:00 | 另包商圍籬移除協調 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 健彰 | 加油: $1400
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/08/03 13:00 | 2018/08/03 17:30 | 公司九曲堂線路圖製圖
2018-08-06 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/06 08:00 | 2018/08/06 18:00 | 蘆竹 配電盤及線路安裝 | XLPE5.5x4C 34m pvc 1.25x16c 34m 1.25x3c 34m 隔離線2x3c 34mx2 | ALV-0065 | 0 | 是 | 淵 銓 宏
2018-08-07 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/07 08:00 | 2018/08/07 17:30 | 建德公園 配電盤及污泥抽水機安裝 拉線 鳶山堰7.5hp操作機拆除及安裝測試1台 | XLPE5.5X4C 17m pvc 1.25x16c 17m 隔離線2x3c 17m pvc 1.25x3c 17mx2 | ALV-0065 | 0 | 是 | 淵 銓 宏
2018-08-08 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/08 08:00 | 2018/08/08 22:30 | （建德公園) 壓力管路停水鑽孔配管施工 操作機安裝 （蘆竹) 污泥抽水機安裝 操作機及污泥抽水機接線及測試校正 壓力管路停水鑽孔配管施工 |  | ALV-0065 | 4.5 | 是 | 淵 銓 宏 | 加油: $1320 水電材料: $108 8/6水電材料: $263 8/6水電材料: $58
2018-08-09 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/09 08:30 | 2018/08/09 17:30 | 操作機更換測試（共三台半)及線路查看 | 3.4.5.8號機 | ALV-0065 | 0 | 是 | 銓 淵 宏
2018-08-10 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/10 08:30 | 2018/08/10 14:30 | 操作機更換（兩台半)及測試 廢料清運 | 1.2.4號機 | ALV-0065 | 0 | 否 | 淵 銓 宏
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/08/10 15:30 | 2018/08/10 18:30 | ATS拆除運回
2018-08-13 | 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/08/13 10:00 | 2018/08/13 14:00 | 現場會勘 預埋管路施工 七區開會 | pvc2" 1"各20只 | ALV-0065 | 0 | 否 | 霖 宏 | 員林水泥: $2350
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/08/13 15:00 | 2018/08/13 17:00 | 帶切割商看抽水機開孔尺寸位置
2018-08-14 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/14 08:00 | 2018/08/14 12:00 | 公司 管路清點及備料 |  | AWR-6125 | 0 | 否 |  | 加油: $1261
| 5區_南鄉加壓站300mm管中加藥工程(昶源) | 2018/08/14 14:00 | 2018/08/14 15:00 | 現場會勘
2018-08-15 | 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/08/15 10:00 | 2018/08/15 11:00 | 開會 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 霖 淵 宏 | 加油: $1312
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/08/15 14:00 | 2018/08/15 17:30 | 開工協調會