## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-01(二) | (昶)油羅溪水源抽送員崠寬口井抽水設備及管線(含代操作) | 2021/06/01 10:00 | 2021/06/01 17:30 | 流量計管路及線路施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,施清淵 | 秀
2021-06-02(三) | (昶)油羅溪水源抽送員崠寬口井抽水設備及管線(含代操作) | 2021/06/02 10:00 | 2021/06/02 18:00 | 配電盤安裝 線路施工及測試 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 秀 加油: $1800 雨衣: $117
2021-06-03(四) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/06/03 09:00 | 2021/06/03 18:30 | 管路開挖及配管 接地施工 |  | BDC-2906 | 1.5 | 否 | 蕃友謙,陽文景,吳至善 | 秀 怪手午餐: $110 電磁: $159
2021-06-04(五) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/06/04 09:00 | 2021/06/04 19:00 | 電源拉線及臨時盤安裝接線 基礎台施工 |  | KEJ-8636 | 2 | 否 | 謝承宏,蕃友謙,陽文景 | 秀
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/06/04 00:00 | 2021/06/04 00:00 | 一站箱體傾斜修復
2021-06-07(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/07 09:00 | 2021/06/07 17:30 | 深井水量計拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃威霖,詹季達,蕃友謙,謝承宏 | 秀
2021-06-08(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/08 09:00 | 2021/06/08 20:00 | 深井水量計拉線 |  | KEJ-8636 | 3 | 否 | 陽文景,邱少謙,黃宇涓,詹季達,吳至善,黃威霖 | 秀 怪手午餐: $95
| (昶)4區-中火海淡廠抗旱2.0加壓站工程 | 2021/06/08 00:00 | 2021/06/08 00:00 | 油桶加油
2021-06-09(三) | 公共工程 | 2021/06/09 00:00 | 2021/06/09 00:00 | 新竹加藥保養 |  | AWR-6125 | 0 | 否 |  | 秀
| (昶)油羅溪水源抽送員崠寬口井抽水設備及管線(含代操作) | 2021/06/09 09:00 | 2021/06/09 17:30 | 抽水機出水量調整 接地施工
2021-06-10(四) | 工程標案文書處理 | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 17:30 | 文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-11(五) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/06/11 09:30 | 2021/06/11 17:30 | 台電電桿會勘 |  | 8390-D2 | 0 | 否 |  | 加油: $1288
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/11 00:00 | 2021/06/11 00:00 | 總處位置確定
2021-06-12(六) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/12 09:00 | 2021/06/12 17:30 | 總處發電機基礎管路預埋 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 施清淵 | 發電機加油: $23700 加油: $973
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/12 00:00 | 2021/06/12 00:00 | 閥盒昇高
| (昶)4區-中火海淡廠抗旱2.0加壓站工程 | 2021/06/12 00:00 | 2021/06/12 00:00 | 油桶加油
2021-06-15(二) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/15 09:00 | 2021/06/15 17:30 | 總處發電機基礎線槽及管路預埋 |  | AWR-6125 | 0 | 否 |  | 秀
2021-06-16(三) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/16 09:00 | 2021/06/16 19:30 | 配電盤及線路安裝測試 |  | AWR-6125 | 2.5 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,蕃友謙,許原杰,吳至善 | 秀 砂輪片: $315
2021-06-17(四) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/17 09:00 | 2021/06/17 18:30 | 盤內配線 8號井隔離箱及水量計箱安裝 |  | AWR-6125 | 1 | 否 | 許原杰,胡范英俊 | 秀 發電機加油: $4800
| (昶)4區-中火海淡廠抗旱2.0加壓站工程 | 2021/06/17 00:00 | 2021/06/17 00:00 | 台電外線施工接線
2021-06-18(五) | (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/06/18 10:00 | 2021/06/18 12:00 | 基礎模板施工 佳人山配管 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 |  | 電桿: $3500
| (昶)4區-中火海淡廠抗旱2.0加壓站工程 | 2021/06/18 00:00 | 2021/06/18 00:00 | 台電送電線路施工 發電機撤除 雜物撤收
2021-06-19(六) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/19 09:30 | 2021/06/19 17:30 | 區處發電機拆除移至總處 路面切割 總處75kva變壓器安裝 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 胡范英俊 | 秀 阿文師傅午餐: $210 道路切割機加油: $125
2021-06-21(一) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/21 09:30 | 2021/06/21 18:00 | 總處配管施工 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 秀
| 其他 | 2021/06/21 00:00 | 2021/06/21 00:00 | 爵建成加藥機維修安裝
2021-06-22(二) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/22 09:00 | 2021/06/22 17:30 | 區處開挖配管及接地施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 秀 怪手午餐: $95
2021-06-23(三) | 機修 | 2021/06/23 10:00 | 2021/06/23 17:30 | 芎林配電盤開關更換 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 秀 加油: $3100
| (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/06/23 00:00 | 2021/06/23 00:00 | 抽水桶運至順冠 現場會勘
2021-06-24(四) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/24 09:00 | 2021/06/24 17:30 | 發電機線路拆除及延伸 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 秀
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/24 00:00 | 2021/06/24 00:00 | 區處線槽施工
2021-06-25(五) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/06/25 10:00 | 2021/06/25 17:30 | 台電側接線 響導閥操作機拉線及盤內配線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 秀 發電機加油: $280
2021-06-28(一) | 機修 | 2021/06/28 09:00 | 2021/06/28 19:00 | 沙鹿舊池及南北池配電盤更換及移裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友謙,謝承宏,吳至善,陳泓銘,許原杰 | 怪手午餐: $80
2021-06-29(二) | (宇)沙鹿福壽桶倉溫度監測系統 | 2021/06/29 09:00 | 2021/06/29 17:30 | 看現場 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 雨衣: $98
| 機修 | 2021/06/29 00:00 | 2021/06/29 00:00 | 沙鹿所取樣抽水機增設時間電驛及電磁開關
2021-06-30(三) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/06/30 00:00 | 2021/06/30 17:30 | 路面切割 DI管路施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景,蕃友謙,吳至善,許原杰 | 秀 發電機加油: $395
| (宇)沙鹿福壽桶倉溫度監測系統 | 2021/06/30 09:00 | 2021/06/30 09:30 | 進場後退場