## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-01(二) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/01 08:00 | 2019/10/01 17:30 | 開挖 pvc管路施工 DI管路施工(排水) 接地施工 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 謝承宏,黃春宏,洪啟修 | 怪手午餐: $100 角木: $137 木板: $939 水電材料: $359 加油: $1340
2019-10-02(三) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/02 08:00 | 2019/10/02 17:30 | 開挖路面回填 基礎台施工 | 210水泥3.5m | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪啟修,黃春宏,謝承宏
| 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/02 00:00 | 2019/10/02 00:00 | 開工協調會
2019-10-03(四) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/03 00:00 | 2019/10/03 00:00 | 現場會勘 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 洪啟修,謝承宏,黃春宏 | 順大吊車司機午餐: $100
| 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/03 08:00 | 2019/10/03 17:30 | 配電盤吊裝
2019-10-04(五) | 3區-通銅所108年供電設備檢驗缺失改善(昶源) | 2019/10/04 09:30 | 2019/10/04 11:30 | 高壓礙子更換 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 黃春宏,黃勝仁,胡范英俊,賴彥霖,陳泓銘
| 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/10/04 13:00 | 2019/10/04 17:30 | 抽查
2019-10-05(六) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/10/05 10:30 | 2019/10/05 18:30 | 抽查缺失改善 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 賴彥霖 | 加油: $1180
| 3區-通銅所108年供電設備檢驗缺失改善(昶源) | 2019/10/05 00:00 | 2019/10/05 00:00 | 高壓比流器更換 電容器更換
2019-10-07(一) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/07 10:00 | 2019/10/07 17:30 | 5kva變壓器更換 電表箱更換 XLPE125x1c拉線接線 22x3c橡膠電纜拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 施清淵,洪啟修,黃春宏,謝承宏,蕃友秀
2019-10-08(二) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 18:30 | 既有配電盤拆除線路移至新配電盤 盤內配線 水位計安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,黃春宏,謝承宏,蕃友秀,陳泓銘,施清淵
2019-10-09(三) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:30 | 公司結算數量 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-10(四) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/10/10 09:30 | 2019/10/10 17:30 | 拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,施清淵,黃春宏,謝承宏
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/10 00:00 | 2019/10/10 00:00 | 公司備料
2019-10-11(五) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/11 09:30 | 2019/10/11 17:30 | 基礎模板施工及灌漿 抽水桶入水管clsm灌漿 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施清淵,胡范英俊,賴彥霖,楊鎧綸,陳浚騰
2019-10-14(一) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/14 12:00 | 2019/10/14 17:30 | 25hp抽水機.線路及揚水管安裝x2 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 洪啟修,黃春宏,謝承宏,蕃友秀 | 加油: $1000
2019-10-15(二) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/15 08:00 | 2019/10/15 17:30 | 10hp抽水機.線路及揚水管安裝 基礎開挖 接地施工 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 洪啟修,施清淵,黃春宏,蕃友秀,謝承宏 | 怪手午餐: $95 拜拜用品: $90 拜拜用品: $138 拜拜用品: $200