## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-12-02(一) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/02 09:20 | 2019/12/02 17:30 | DI管路及閥類.流量計安裝 管路固定台模板施工 配電盤遮雨棚施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施清淵,吳至善,黃春宏,蕃友秀,謝承宏
2019-12-03(二) | 福壽肥料-肥料廠第二套製粒系統配電工程(宇博) | 2019/12/03 09:00 | 2019/12/03 17:30 | 看現場 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林彥誠,謝承宏,黃春宏,蕃友秀
| 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/03 00:00 | 2019/12/03 00:00 | 固定台水泥灌漿 壓力管路安裝
2019-12-04(三) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/12/04 10:00 | 2019/12/04 15:00 | 教育訓練 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢 | 自來水午餐: $575
2019-12-05(四) | 福壽肥料-肥料廠第二套製粒系統配電工程(宇博) | 2019/12/05 09:15 | 2019/12/05 17:30 | 2.4號桶查線路及配管施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施清淵,洪啟修,黃春宏,謝承宏,蕃友秀,吳至善
2019-12-06(五) | 福壽肥料-肥料廠第二套製粒系統配電工程(宇博) | 2019/12/06 09:15 | 2019/12/06 17:30 | 2.4號桶配管拉線 | 0.75x24c 80m 0.75x16c 14m .16m.55m 0.75x10c 32m 0.75x4c 18m.3.5m | AFQ-8630 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友秀,吳至善,洪啟修,謝承宏
2019-12-07(六) | 工程標案文書處理 | 2019/12/07 08:00 | 2019/12/07 17:30 | 司馬鞍及萬丹文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-09(一) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/12/09 09:30 | 2019/12/09 17:30 | 操作機及抽水機風扇拉線 | XLPE3.5x4c 182m 179m 176m 172m pvc1.25x10c 182m 176m 172m 40m 1.25x2c隔離線 182m 176m 172m 60m | ALV-0065 | 0 | 否 | 施清淵,吳至善,蕃友秀,蕃友謙,胡范英俊,謝承宏,洪啟修,黃春宏
2019-12-10(二) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/12/10 09:30 | 2019/12/10 10:40 | 驗收 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 施清淵,胡范英俊,黃春宏,謝承宏,黃勝仁,蕃友謙,蕃友秀
| 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/10 12:15 | 2019/12/10 16:30 | 電源線拉線 | pvc100x1c 190mx3
| 其他 | 2019/12/10 17:30 | 2019/12/10 18:30 | 詠星查修
2019-12-11(三) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/12/11 10:30 | 2019/12/11 11:30 | 現場會勘 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢
| 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/12/11 14:00 | 2019/12/11 16:00 | 初驗及教育訓練
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/12/11 16:30 | 2019/12/11 17:00 | 七區蓋章
2019-12-12(四) | 其他 | 2019/12/12 10:30 | 2019/12/12 15:00 | 寶山加藥保養 新竹發電機日光燈掉落固定 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 黃春宏
2019-12-13(五) | 其他 | 2019/12/13 10:00 | 2019/12/13 17:30 | 中聯看現場 公司司馬鞍備料 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 陳泓銘