## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-01(一) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/07/01 09:30 | 2019/07/01 16:00 | 教育訓練 耐酸鹼2"球塞閥更換 |  | 8390-D2 | 2 | 否 | 楊政賢 | 自來水飲料: $1053
2019-07-02(二) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/02 09:00 | 2019/07/02 17:30 | 打鐵厝400閘門操作機更換測試 | A1 A2 | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,楊浩銓,謝承宏,林泰佑 | 鐵卜申: $50
2019-07-03(三) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/03 09:00 | 2019/07/03 17:30 | 打鐵厝 快濾池及清水池水位計更換 | A12345678 B12345678 清水池A 清水池B | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,謝承宏,楊浩銓 | 雨傘: $1600
2019-07-04(四) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/04 08:00 | 2019/07/04 17:30 | 鹿港所地坪15cm施工 秀厝水溝模板施工 勞安設備拍照 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏 | 加油: $1251
| 其他 | 2019/07/04 00:00 | 2019/07/04 00:00 | 台東備料
2019-07-05(五) | 其他 | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 18:30 | 出發台東 森永配水池加藥機測試 南王2號井濁度計及PH計拆回 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 黃春宏 | 住宿費: $600 水桶: $30 加油: $1700
2019-07-06(六) | 其他 | 2019/07/06 08:00 | 2019/07/06 16:00 | 東管處.萬朝.金崙材料載運 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏
2019-07-08(一) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/08 09:00 | 2019/07/08 17:30 | 秀厝 快濾池及曬乾床水溝連接洗孔 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,謝承宏
2019-07-09(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/07/09 09:00 | 2019/07/09 11:00 | 壓力觀測站送電3處 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,謝承宏
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/09 15:00 | 2019/07/09 17:30 | 總處缺失改善
2019-07-10(三) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/10 09:00 | 2019/07/10 18:30 | 打鐵厝 快濾池A1568池排水閘門700x700不鏽鋼板安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友秀,林泰佑
2019-07-11(四) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/11 09:00 | 2019/07/11 18:00 | 打鐵厝 快濾池A1568池排水操作機.蝶閥及高度提升安裝施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友秀,林泰佑
2019-07-12(五) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/12 09:00 | 2019/07/12 18:30 | 秀厝 快濾池3池及8池出水.反洗操作機蝶閥更換測試200mm.300mm |  | 691-S8 | 0 | 否 | 林泰佑,黃春宏,蕃友秀
2019-07-13(六) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/13 09:00 | 2019/07/13 18:30 | 打鐵厝 快濾池A1568排水閘門不鏽鋼漏水測試處理，操作機蝶閥拉線線路修改改接及測試 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,施清淵,林泰佑,胡范英俊,蕃友秀 | 加油: $1000
2019-07-15(一) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/07/15 10:00 | 2019/07/15 20:00 | 30hp抽水機及揚水管吊裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 施清淵,黃春宏,蕃友秀 | 吊車午餐: $100