## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-09-01 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/01 09:00 | 2018/09/01 18:30 | 攝影機及LED路燈基礎台施工（13座） |  | AWR-6125 | 1 | 否 | 和 淵 俊 宏 秀 善
2018-09-03 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/03 09:00 | 2018/09/03 17:30 | 秀厝400蝶閥及操作機更換 | 尺寸不合無法更換 | 691-S8 | 0 | 否 | 和 俊 榕 | 加油: $2100
2018-09-04 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/04 09:00 | 2018/09/04 17:30 | 秀厝 加藥控制箱安裝 加藥機更換 pvc管及線槽安裝 拉線 路面水泥修補 | 1.25x16c 105米 22awg 105米x1 32米x1 10米x2 | ALV-0065 | 0 | 否 | 榕 宏 善
2018-09-05 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/05 10:00 | 2018/09/05 17:30 | 600操作機及固定台安裝 路燈安裝 工地整地 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 榕 宏 善 | 挖土機午餐: $80
2018-09-06 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/06 09:00 | 2018/09/06 17:30 | 抽水桶及油桶防溢槽.儀表箱模板水泥施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 榕 宏 善
2018-09-07 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/09/07 09:30 | 2018/09/07 11:30 | 開工協調會及看現場 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 霖 | 加油: $1361
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/09/07 11:50 | 2018/09/07 12:00 | 送文件
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/07 14:00 | 2018/09/07 17:30 | 公司備料
2018-09-08 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/08 08:30 | 2018/09/08 17:00 | 抽水機吊裝x6 mp盤到mp1盤拉線 | XLPE 200 1C 19米x18 10米x9 PVC 100 1C 18米x3 | ALV-0065 | 0 | 否 | 和 淵 榕 宏 俊 善 秀 | 加油: $1458 吊車: $8400
2018-09-10 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/09/10 10:00 | 2018/09/10 11:00 | 順大中檢 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 霖
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/09/10 11:30 | 2018/09/10 12:30 | 與土木現場會勘
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/09/10 14:00 | 2018/09/10 17:00 | 中油上課報名 中油煉油與誠憶鐵工阿寶看現場
2018-09-11 | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/09/11 10:00 | 2018/09/11 12:00 | 開工協調會 現場會勘 |  | RBG-7872 | 0 | 否
| 其他 | 2018/09/11 14:00 | 2018/09/11 17:30 | 公司文書處理
2018-09-12 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/12 09:30 | 2018/09/12 17:30 | 查核 管路水線施工 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 榕 宏 | 怪手午餐: $85
2018-09-13 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/13 09:00 | 2018/09/13 17:30 | 拉線 操作機 | XLPE5.5X4C 472m pvc1.25x10c | AWR-6125 | 0 | 否 | 榕 俊 宏 善
2018-09-14 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/14 09:00 | 2018/09/14 16:30 | 拉線 操作機 路燈 | 1.25x10c 482m 1.25x2c 隔離線 XLPE5.5x3c | AWR-6125 | 0 | 否 | 榕 俊 宏 善 | 手套: $74