## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/12/01 09:00 | 2020/12/01 17:30 | 開挖配管 一站 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃政寧,蕃友謙 | 秀
2020-12-02(三) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/12/02 09:00 | 2020/12/02 17:30 | 管路開挖配管 2站 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃政寧,蕃友謙 | 秀
2020-12-03(四) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/12/03 09:00 | 2020/12/03 17:30 | 管路開挖及配管 四站 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,黃政寧 | 秀
2020-12-04(五) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/12/04 09:00 | 2020/12/04 18:30 | 開挖及配管 2站 流量計安裝 抽水機吊裝 |  | AWR-6125 | 1 | 否 | 蕃友謙,黃政寧,吳至善,施清淵 | 秀
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/04 00:00 | 2020/12/04 00:00 | 基礎台放樣 排水管路預埋
2020-12-06(日) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/06 09:00 | 2020/12/06 17:30 | 配電盤 電錶箱 壓力及隔離開關箱安裝 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃政寧,吳至善,施清淵,陽文景
2020-12-07(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/07 12:00 | 2020/12/07 17:30 | MP2-6&MP10配電盤安裝 加藥管路施工 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 蕃友謙,黃政寧 | 秀 17噸 水電材料: $296
2020-12-08(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,黃政寧 | 秀
2020-12-09(三) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/12/09 00:00 | 2020/12/09 17:30 | 與中華電信會勘 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 黃政寧,蕃友謙 | 秀
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/09 00:00 | 2020/12/09 00:00 | 加藥管路施工
2020-12-10(四) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 黃政寧,蕃友謙 | 秀
2020-12-11(五) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 黃政寧,蕃友謙 | 秀
2020-12-12(六) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/12 08:00 | 2020/12/12 17:30 | 加藥管路施工 取樣馬達及管路施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃政寧,蕃友謙 | 秀
2020-12-13(日) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/13 09:00 | 2020/12/13 13:00 | 接線測試 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,吳至善,陽文景 | 秀 土木涼水: $370
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/13 00:00 | 2020/12/13 18:00 | 藥桶安裝及配管
2020-12-14(一) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/14 00:00 | 2020/12/14 17:30 | 超音波安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙
| 公共工程 | 2020/12/14 00:00 | 2020/12/14 00:00 | 水上加藥管路維修
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/14 00:00 | 2020/12/14 00:00 | 電源側XLPE80接線