## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-05-01(三) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/05/01 08:30 | 2019/05/01 17:00 | 超音波及管線安裝接線及測試 硫酸鋁管路油漆 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施清淵,胡范英俊,黃春宏 | 五金: $230
2019-05-02(四) | 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/05/02 09:00 | 2019/05/02 17:30 | 遮雨棚施工開挖 電動門及軌道門柱拆除 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施清淵,吳至善,黃春宏 | 怪手午餐: $95 水電材料: $74
2019-05-03(五) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/05/03 10:00 | 2019/05/03 11:40 | 驗收 |  | RBG-7872 | 3 | 否 | 吳至善,邱少謙,林泰佑,施清淵,黃春宏,蕃友秀 | 北嶺監造午餐: $280
| 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/05/03 13:30 | 2019/05/03 20:00 | vcb及ct高壓電纜更換測試 遮雨棚安裝
2019-05-04(六) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/05/04 09:30 | 2019/05/04 10:00 | 柴油桶柴油抽至發電機油桶 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施清淵,黃春宏,蕃友秀
| 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/05/04 10:30 | 2019/05/04 17:00 | 遮雨棚鋼構油漆修補及瀝青修復 加藥過濾桶安裝及測試
2019-05-06(一) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/05/06 10:00 | 2019/05/06 14:00 | 驗收 |  | RBG-7872 | 0 | 是 |  | 住宿費: $8400 監造午餐: $210
2019-05-07(二) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/05/07 08:00 | 2019/05/07 17:30 | 清水池 廢水池 管件焊接施工 配電盤基座洗孔 線槽安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,黃春宏,蕃友秀,胡范英俊 | 鐵材: $546 加油: $1362 加油: $1253
2019-05-08(三) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/05/08 08:00 | 2019/05/08 17:30 | 廢水池2HP10HP抽水機.揚水管.不鏽鋼上蓋安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,胡范英俊,黃春宏,蕃友秀
2019-05-09(四) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/05/09 08:00 | 2019/05/09 17:30 | 清水池30HP.揚水管.不鏽鋼上蓋安裝 清水池300mm管路施工 廢水池100mm.200mm管路施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,胡范英俊,黃春宏,蕃友秀 | 住宿費: $2800
2019-05-10(五) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/05/10 08:00 | 2019/05/10 17:00 | 清水池300mm管路施工 廢水池200mm管路施工 10HP抽水機固定座施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,胡范英俊,黃春宏,蕃友秀
2019-05-13(一) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/05/13 10:30 | 2019/05/13 17:15 | 驗收缺失改善 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,黃春宏
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/05/13 00:00 | 2019/05/13 00:00 | pvc管路不鏽鋼蓋板安裝