## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-01(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/10/01 09:00 | 2020/10/01 17:30 | 與包商現場會勘 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 施清淵
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/01 00:00 | 2020/10/01 00:00 | 與包商現場會勘
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/01 00:00 | 2020/10/01 00:00 | 公司疊貨
2020-10-05(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/05 10:30 | 2020/10/05 17:30 | 開會 抽水井井蓋吊裝 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施清淵,蕃友謙 | 秀
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/10/05 00:00 | 2020/10/05 00:00 | 出發
2020-10-06(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/10/06 08:30 | 2020/10/06 17:30 | 配電盤&自備桿及離子式接地棒安裝 淨水場及拉里巴加壓站 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施清淵,蕃友謙 | 秀
2020-10-07(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/10/07 08:30 | 2020/10/07 17:30 | 現場勘查 台坂淨水場管路洗孔施工 8” 4” 3” |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施清淵,蕃友謙 | 秀
2020-10-08(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/10/08 08:30 | 2020/10/08 13:00 | 台坂淨水場管路洗孔施工 台坂配水池管路預埋 與李忠明現勘 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友謙 | 秀
2020-10-09(五) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/09 09:00 | 2020/10/09 00:00 | 配電盤&壓力箱及隔離開關箱吊裝 電表箱更換及xLPE150線路施工 |  | AWR-6125 | 3 | 否 | 施清淵,蕃友謙 | 秀
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/09 00:00 | 2020/10/09 20:30 | 載運揚水管及電纜配件至倍力揚
2020-10-10(六) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/10 09:00 | 2020/10/10 18:30 | 配電盤電錶箱及壓力.隔離開關箱吊裝 XLPE200線路施工 |  | AWR-6125 | 1 | 否 | 施清淵,黃政寧 | 秀 倍力揚飲料: $70
2020-10-12(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/12 10:00 | 2020/10/12 18:30 | 開會 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 陳浚騰
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/12 00:00 | 2020/10/12 00:00 | 材料載運
2020-10-13(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/13 09:00 | 2020/10/13 17:30 | 遮雨棚安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友謙 | 秀
2020-10-14(三) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/14 09:00 | 2020/10/14 19:00 | 遮雨棚烤漆浪板安裝 儲藥桶安裝 |  | AWR-6125 | 1.5 | 否 | 施清淵,蕃友謙,黃政寧 | 秀
2020-10-15(四) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/10/15 10:00 | 2020/10/15 17:30 | 驗收 監工要求事項改善 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蕃友謙
| (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/10/15 00:00 | 2020/10/15 00:00 | 圍牆水泥改善施工