## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/09/01 10:30 | 2020/09/01 17:30 | 試車 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 蕃友謙,施清淵 | 秀
| (宇)7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程 | 2020/09/01 00:00 | 2020/09/01 00:00 | 查修
2020-09-02(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:30 | 加藥管路油漆施工 南區機電測試 電纜線絕緣測量 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友謙 | 秀
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/09/02 00:00 | 2020/09/02 00:00 | 看現場
2020-09-03(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 17:30 | 公司數量清算 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-04(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 17:30 | 公司數量清算 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/04 00:00 | 2020/09/04 00:00 | 開工協調會
2020-09-05(六) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/05 09:00 | 2020/09/05 18:00 | 管路開挖及配管 既設基礎台打除 臨時電源施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友謙 | 秀 怪手午餐: $100
2020-09-07(一) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/07 09:30 | 2020/09/07 17:30 | 配管施工 接地施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃政寧 | 秀
2020-09-08(二) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/08 09:30 | 2020/09/08 17:30 | di管路閥類水量計安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳浚騰,黃政寧
2020-09-09(三) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 17:30 | 池頂洗孔施工 di管路安裝 物料課領料 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃政寧
2020-09-10(四) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/10 09:30 | 2020/09/10 17:30 | 現場會勘 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 賴彥霖
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/10 00:00 | 2020/09/10 00:00 | 現場會勘
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/10 00:00 | 2020/09/10 00:00 | 基礎台管路延伸
2020-09-11(五) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/09/11 10:00 | 2020/09/11 17:30 | 配電盤及操作機配線 發電機測試 壓力傳訊器組裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊政賢,蕃友謙 | 秀
| 公共工程 | 2020/09/11 00:00 | 2020/09/11 00:00 | 新竹加藥
2020-09-12(六) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/09/12 09:00 | 2020/09/12 17:30 | 追加污泥抽水機及線路安裝 修繕 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 秀
2020-09-14(一) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/09/14 10:00 | 2020/09/14 17:30 | 教育訓練 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊政賢,蕃友謙,施清淵 | 秀
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/09/14 00:00 | 2020/09/14 00:00 | 配管施工
2020-09-15(二) | 公共工程 | 2020/09/15 09:30 | 2020/09/15 17:30 | 新竹加藥 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友謙 | 秀
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/09/15 00:00 | 2020/09/15 00:00 | 600閥配管施工