## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/12/01 09:00 | 2020/12/01 17:30 | 開挖配管 一站 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃政寧,蕃友謙 | 秀
2020-12-02(三) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/12/02 09:00 | 2020/12/02 17:30 | 管路開挖配管 2站 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃政寧,蕃友謙 | 秀
2020-12-03(四) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/12/03 09:00 | 2020/12/03 17:30 | 管路開挖及配管 四站 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蕃友謙,黃政寧 | 秀 加油: $2250
2020-12-04(五) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/12/04 09:00 | 2020/12/04 18:30 | 開挖及配管 2站 流量計安裝 抽水機吊裝 |  | AWR-6125 | 1 | 否 | 蕃友謙,黃政寧,吳至善,施清淵 | 秀
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/04 00:00 | 2020/12/04 00:00 | 基礎台放樣 排水管路預埋
2020-12-06(日) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/06 09:00 | 2020/12/06 17:30 | 配電盤 電錶箱 壓力及隔離開關箱安裝 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃政寧,吳至善,施清淵,陽文景 | 油漆刷: $230
2020-12-07(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/07 12:00 | 2020/12/07 17:30 | MP2-6&MP10配電盤安裝 加藥管路施工 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 蕃友謙,黃政寧 | 秀 17噸 水電材料: $296 加油: $997
2020-12-08(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,黃政寧 | 秀 加油: $2780
2020-12-09(三) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/12/09 00:00 | 2020/12/09 17:30 | 與中華電信會勘 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 黃政寧,蕃友謙 | 秀 加油: $748
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/09 00:00 | 2020/12/09 00:00 | 加藥管路施工
2020-12-10(四) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 黃政寧,蕃友謙 | 秀 水電材料: $1252
2020-12-11(五) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 黃政寧,蕃友謙 | 秀 地板清潔精: $290
2020-12-12(六) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/12 08:00 | 2020/12/12 17:30 | 加藥管路施工 取樣馬達及管路施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃政寧,蕃友謙 | 秀
2020-12-13(日) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/13 09:00 | 2020/12/13 13:00 | 接線測試 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,吳至善,陽文景 | 秀 土木涼水: $370 水電材料: $439 加油: $883
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/13 00:00 | 2020/12/13 18:00 | 藥桶安裝及配管
2020-12-14(一) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/14 00:00 | 2020/12/14 17:30 | 超音波安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 蕃友謙
| 公共工程 | 2020/12/14 00:00 | 2020/12/14 00:00 | 水上加藥管路維修
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/14 00:00 | 2020/12/14 00:00 | 電源側XLPE80接線
2020-12-15(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/15 08:00 | 2020/12/15 17:30 | 加藥機拉線及棉紗管施工 操作機金屬浪管安裝及配線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡睿森,蔡清池,蕃友謙,黎大揚 | 秀 加油: $1520
2020-12-16(三) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/16 09:30 | 2020/12/16 17:30 | 國營會抽查 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 施清淵,賴彥霖,周凱樂,陳銘輝,王麗娟 | 加油: $940
2020-12-17(四) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/17 07:00 | 2020/12/17 17:30 | 管路開挖配管施工 拉線手孔安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 蔡清池,蕃友謙,蔡睿森,黎大揚 | 秀 怪手午餐: $95 磁鐵: $34
2020-12-18(五) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/18 08:00 | 2020/12/18 17:30 | 管路開挖配管 拉線手孔安裝 MP7接地施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 蔡睿森,蕃友謙,黎大揚 | 秀 怪手午餐: $95 加油: $984
2020-12-19(六) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/19 08:00 | 2020/12/19 17:30 | 管路開挖及配管 |  | AWR-6125 | 1 | 否 | 蔡睿森,蕃友謙,黎大揚 | 秀 中午未休 怪手午餐: $95
2020-12-21(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/21 11:30 | 2020/12/21 17:30 | 加藥機管路安裝及測試 水質儀器組裝 操作機配線 超音波安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 蔡清池,蔡睿森,蕃友謙,黎大揚 | 秀
2020-12-22(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/22 08:00 | 2020/12/22 17:30 | 加藥機測試 快濾桶超音波安裝及拉線 藥桶超音波拉線 單體測試 3kva變壓器及LA盤安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 蔡清池,蔡睿森,蕃友謙,黎大揚 | 秀 場內大門鑰匙: $40 衛生紙: $178 加油: $638
2020-12-23(三) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/23 08:00 | 2020/12/23 17:30 | 貨櫃屋配管 窨井洗孔 受水池水量計配管拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 蕃友謙,蔡清池,蔡睿森,黎大揚 | 加油: $1070
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/12/23 14:00 | 2020/12/23 00:00 | 竣工確認
2020-12-24(四) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/24 08:00 | 2020/12/24 17:30 | 管路開挖及配管 窨井洗孔 取樣抽水機及水質儀器測試 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 蔡清池,蔡睿森,蕃友謙,黎大揚 | 秀 監工及怪手午餐: $190 冷氣室外機腳架: $600
2020-12-25(五) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/25 08:00 | 2020/12/25 17:30 | 管路開挖配管 #9手孔至#8手孔至廢水流量計窨井#1.2 LA盤接地施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 蔡清池,蔡睿森,黎大揚,蕃友謙 | 秀 怪手午餐: $95
2020-12-26(六) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/26 08:00 | 2020/12/26 17:30 | 快濾桶500排水操作機安裝 路燈腳座固定水泥施工 MP7基礎台施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 秀 螺帽: $148
2020-12-28(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/28 09:00 | 2020/12/28 12:30 | 現場勘查 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 蕃友謙 | 秀 加油: $1045
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/12/28 00:00 | 2020/12/28 00:00 | 現場發電機位置協調
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/12/28 14:00 | 2020/12/28 00:00 | 驗收
| (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/12/28 00:00 | 2020/12/28 00:00 | 過濾器維修
2020-12-29(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/29 08:00 | 2020/12/29 17:30 | 操作機安裝 控制室電源 冷氣電源 變壓器電源施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 蕃友謙 | 秀 監工午餐: $95
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/12/29 13:30 | 2020/12/29 00:00 | 初驗
2020-12-30(三) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/30 08:00 | 2020/12/30 17:30 | 光纖線路施工 機櫃安裝 ups安裝 抽水井抽水機吊運 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,蔡清池,蔡睿森,黎大揚 | 秀