## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-02-01(一) | (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/02/01 10:00 | 2021/02/01 17:30 | 現場會勘 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 |  | 政寧 加油: $999 噴漆: $75
2021-02-02(二) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/02 09:00 | 2021/02/02 17:30 | 基礎模板施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,陽文景 | 秀
2021-02-03(三) | (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/02/03 10:00 | 2021/02/03 17:30 | 與水電會勘 自備桿安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否
2021-02-04(四) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/02/04 10:00 | 2021/02/04 12:00 | 開工協調會 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施清淵
| 公共工程 | 2021/02/04 00:00 | 2021/02/04 17:30 | 寶山保養
2021-02-05(五) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/02/05 09:00 | 2021/02/05 17:30 | 大甲9號井配電盤開關安裝及配線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 加油: $1550 束帶: $30
2021-02-08(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/02/08 10:00 | 2021/02/08 17:30 | 數量清點及設備核對 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 楊政賢
2021-02-09(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2021/02/09 10:00 | 2021/02/09 17:30 | 驗收 公司大掃除 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢
2021-02-17(三) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/02/17 09:30 | 2021/02/17 17:30 | 大甲9號井配線及測試 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 加油: $1136
2021-02-18(四) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/02/18 10:00 | 2021/02/18 17:30 | 初驗 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢 | 監造午餐: $2100 加油: $1164
2021-02-19(五) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/02/19 10:00 | 2021/02/19 17:30 | 初驗 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊政賢 | 監造午餐: $140 加油: $1080
2021-02-20(六) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/02/20 00:00 | 2021/02/20 00:00 | 勘查 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/02/20 00:00 | 2021/02/20 00:00 | 處理竣工圖
2021-02-22(一) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/22 09:30 | 2021/02/22 17:30 | 15號電表箱更新 電源及抽水機線路施工 測試 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,陽文景,吳至善,黃春宏,張名範 | 秀
2021-02-23(二) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/23 09:30 | 2021/02/23 17:30 | 12號井 電表箱更新 電源及抽水機線路施工 測試 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,胡范英俊,陽文景,蕃友謙,黃春宏,張名範 | 秀 加油: $1269
2021-02-24(三) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/24 09:30 | 2021/02/24 17:30 | 3號井 電表箱更新 電源及抽水機線路施工 測試 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,胡范英俊,陽文景,蕃友謙,黃春宏,張名範 | 秀
2021-02-25(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/25 09:30 | 2021/02/25 17:30 | 4號井 電表箱更新 電源及抽水機線路施工 測試 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,胡范英俊,詹季達,陽文景,蕃友謙,張名範,黃春宏 | 秀 加油: $1350
2021-02-26(五) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/26 09:30 | 2021/02/26 17:30 | 配管施工 拉線 線路移至新盤 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,施清淵,陽文景,吳至善,黃春宏 | 秀
2021-02-27(六) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/27 09:30 | 2021/02/27 17:30 | 發電機室配管施工 燈具安裝 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,黃春宏,陽文景,施清淵,吳至善 | 秀 加油: $1140