## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-01(六) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/01 08:00 | 2020/08/01 17:30 | 攝影機安裝 避雷針及接地箱安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施清淵,黃政寧,黃春宏,楊政賢,蕃友謙
2020-08-03(一) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/08/03 10:00 | 2020/08/03 00:00 | 開會 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 黃政寧,楊政賢,陳浚騰,詹季達 | 住宿休息: $500 租屋用品: $505 排水帶: $347
| (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/08/03 13:00 | 2020/08/03 17:30 | MP1-4 拉線 接線及測試
2020-08-04(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 17:30 | 功能測試 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 黃政寧,詹季達,楊政賢
2020-08-05(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 17:30 | 功能測試 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 黃政寧,楊政賢,詹季達
2020-08-06(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 17:30 | 避雷針及LA盤接地施工 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 黃政寧,詹季達,楊政賢
2020-08-07(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/08/07 08:00 | 2020/08/07 17:30 | 加藥管修改及油漆 DI管路油漆 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 詹季達,楊政賢,黃政寧 | 加油: $989
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/07 00:00 | 2020/08/07 00:00 | 攝影機安裝#567
2020-08-10(一) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/10 08:00 | 2020/08/10 17:30 | 備料出發 現場勘查 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施清淵,黃政寧,詹季達 | 水電材料: $690 磅重: $50 加油: $780
2020-08-11(二) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/11 08:00 | 2020/08/11 17:30 | 窨井洗孔施工 基礎台模板施工 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施清淵,黃政寧,詹季達
2020-08-12(三) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/12 08:00 | 2020/08/12 17:30 | 窨井洗孔 配管施工 基礎台綁鐵施工 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施清淵,黃政寧,詹季達
2020-08-13(四) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/13 08:00 | 2020/08/13 17:30 | 配水池基礎台及管路施工 自備杆安裝 基礎台混凝土灌漿 電表箱安裝 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施清淵,黃政寧,詹季達
2020-08-14(五) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/14 08:00 | 2020/08/14 17:30 | 配水池配電盤安裝及拉線施工 加壓站配電盤更換及測試 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施清淵,黃政寧,詹季達