## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-04-01(一) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/01 09:40 | 2019/04/01 18:30 | #1#2壓力觀測站開挖壓力配管施工 | 分水胺x2 6分st凡而x3 | 4532-P8 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,黃春宏 | 住宿費: $6000
2019-04-02(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/02 08:00 | 2019/04/02 19:30 | #3~#6壓力觀測站開挖壓力配管施工 | 分水胺x4 6分st凡而x6 | ALV-0065 | 1.5 | 是 | 施清淵,吳至善,黃春宏 | 怪手午餐: $180 加油: $70 加油: $200 水電材料: $693 水電材料: $549 加油: $1060
2019-04-03(三) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/04/03 10:00 | 2019/04/03 14:30 | 初驗 |  | 4532-P8 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,黃春宏 | 加油: $710 加油: $630 監造便當: $420
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/03 16:00 | 2019/04/03 17:30 | 壓力觀測壓力配管
2019-04-04(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/04 08:00 | 2019/04/04 17:30 | 壓力觀測配管開挖#10.11 壓力觀測基礎台施工7處 儀表箱基礎模板拆除7處 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,黃春宏 | 怪手便當: $190 古坑樟湖變壓器: $1155 砂及水泥: $1995
2019-04-06(六) | 其他 | 2019/04/06 08:00 | 2019/04/06 17:30 | 大泉北嶺竣工圖文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-04-08(一) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/04/08 10:00 | 2019/04/08 14:50 | 初驗 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 賴彥霖
| 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/04/08 15:30 | 2019/04/08 16:00 | 操作機測試
2019-04-09(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/09 09:30 | 2019/04/09 17:30 | 瑞山控制盤至PLC線路銜接 雲頂基礎台水泥修補 雲頂水位計查修 水壓觀測站gprs傳訊器安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,黃春宏
2019-04-10(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/10 09:15 | 2019/04/10 20:00 | 水壓觀測站gprs安裝 後棟仔組盤 |  | ALV-0065 | 3 | 否 | 施清淵,黃春宏,吳至善,林泰佑 | 加油: $1760 加油: $157
2019-04-11(四) | 11區-溪湖-福興場等機電設備改善(宇博) | 2019/04/11 08:30 | 2019/04/11 19:30 | 10號井盤及線路更換測試 溪湖營運所冷氣拆除及操作機更換測試 |  | ALV-0065 | 2.5 | 否 | 吳至善,施清淵,黃春宏
2019-04-12(五) | 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/04/12 10:30 | 2019/04/12 11:30 | 開工協調會 |  | RBG-7872 | 2 | 否 | 賴彥霖 | 加油: $1077
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/04/12 13:00 | 2019/04/12 16:00 | 缺失改善
| 其他 | 2019/04/12 17:30 | 2019/04/12 20:00 | 北嶺竣工圖修改
2019-04-13(六) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/13 09:30 | 2019/04/13 17:30 | 後棟仔水位計安裝及拉線測試 瑞山取樣馬達及餘氯計加藥機接線測試 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施清淵,黃春宏,楊政賢 | 加油: $1288
2019-04-15(一) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/04/15 11:00 | 2019/04/15 12:00 | 初驗複驗 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 施清淵,黃春宏,蕃友秀 | 住宿費: $2200 標籤紙: $24
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/04/15 13:00 | 2019/04/15 14:00 | 拉線手孔電纜標示
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/15 15:30 | 2019/04/15 17:30 | 13號井基礎模板施工