## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-02 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/02 12:00 | 2018/07/02 18:30 | 廢水盤ATS1600A固定及控制面板開孔安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 銓 宏 秀
2018-07-03 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/03 08:00 | 2018/07/03 12:00 | 廢水盤ATS控制線路及設備銅牌施工 | ATS與規範不符無法停電改接 | AWR-6125 | 0 | 是 | 銓 宏 秀
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/03 14:30 | 2018/07/03 17:00 | 台電會勘 與監造協商施工時間
2018-07-04 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/04 08:00 | 2018/07/04 17:30 | 發電機室配電盤基礎台模板及水泥施工（完成) 發電機室插座照明拉線（完成) 發電機室探照燈安裝 | 土木磁磚未完成插座及探照燈無法完成 水泥1.5米 | AWR-6125 | 0 | 是 | 銓 宏 秀 | 水泥 140: $3623
2018-07-05 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/05 08:00 | 2018/07/05 09:00 | 發電機室配電盤基礎台模板拆除 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 銓 宏 秀 | 水泥及砂: $567 住宿費: $8380
| 3區_南庄鄉南江村10-20鄰供水機電工程(宇博) | 2018/07/05 10:00 | 2018/07/05 17:30 | 加壓站台電送電完成 配水池配電盤基礎台模板水泥施工完成 | 加壓站自來水管中加壓水無法到達加壓站無法測試
2018-07-06 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/06 08:00 | 2018/07/06 17:30 | 發電機室插座安裝及線路接線 G440及ATS2配電盤進場安裝 開挖路面瀝青復原施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 銓 宏 秀 | 水電材料: $79 瀝青一噸: $1800 25噸吊車: $3150
2018-07-07 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/07 08:00 | 2018/07/07 17:30 | 公司備料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-09 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/09 11:00 | 2018/07/09 17:30 | 發電機室到清水池XLPE250平方拉線 | 250平方 63米12條 | RBG-7872 | 0 | 是 | 銓 彰 又 敬 淵 宏 俊 秀 石 勛 | 加油: $1294
2018-07-10 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/10 08:00 | 2018/07/10 18:30 | 拉線 發電機至清水池拉線部分已完成 | XLPE250 63米16條 小金剛不夠力電線拉不動購買手拉吊具 | RBG-7872 | 0 | 是 | 銓 彰 又 敬 淵 宏 秀 俊 勛 石 | 日制手拉吊具: $4410
2018-07-11 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 17:30 | 清水池16條XLPE250拉至盤內 發電機室至廢水盤XLPE250拉線已完成 | XLPE250 28.5米×16 | RBG-7872 | 0 | 是 | 銓 彰 敬 宏 秀 勛 石 | 螺絲: $680 4分壁虎: $80
2018-07-12 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/12 10:00 | 2018/07/12 13:00 | 窨井操作機及壓力管路開挖施工 |  | RBG-7872 | 0 | 是 | 彰 銓 敬 宏 秀 勛 石
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/12 14:00 | 2018/07/12 17:30 | 發電機到G440盤線槽安裝及線路施工 XLPE250接線 滅火器及T5照明燈安裝 | XLPE250 11米×36
2018-07-13 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 17:30 | XLPE250接線 環境整理及器材材料收集撤收 數量清算 |  | RBG-7872 | 0 | 是 | 宏 秀 俊 石 | 住宿費: $16300
2018-07-14 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/14 08:00 | 2018/07/14 17:30 | XLPE250接線共144只已完成 工地清潔 | 180-12端子及色套 清水池ATS 28只 發電機 36只 G440盤 80只 | RBG-7872 | 0 | 否 | 宏 秀 俊 石 | 7/13住宿加人費: $300