## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-05-01(五) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/05/01 09:00 | 2020/05/01 17:30 | 鐵板吊運 路燈燈桿安裝 窨井洗孔 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏,陽文景 | 油漆筆: $63 發電機加油: $184 加油: $875
2020-05-04(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/05/04 08:00 | 2020/05/04 17:30 | 開會 |  | BDC-2906 | 0 | 否 |  | 停車費: $30
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/05/04 00:00 | 2020/05/04 00:00 | 勞安設備載運
2020-05-05(二) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/05/05 09:00 | 2020/05/05 17:30 | 莿桐場900操作機管路開挖配管及回填 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃春宏,謝承宏 | 加油: $618
2020-05-06(三) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/05/06 09:00 | 2020/05/06 17:30 | 莿桐場900mm操作機管路開挖配管及回填 制水閥盒升高及10cm瀝青鋪設 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 黃春宏,謝承宏 | 瀝青油: $500 瀝青: $4725
2020-05-07(四) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/05/07 09:00 | 2020/05/07 17:30 | 莿桐場900mm配管施工 路面水泥灌漿 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃春宏,謝承宏,詹季達 | 210水泥: $2800
2020-05-08(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/08 10:00 | 2020/05/08 15:30 | 開會 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $550
| (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/05/08 17:00 | 2020/05/08 18:30 | 現場會勘
2020-05-09(六) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/09 08:00 | 2020/05/09 17:30 | 備料 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 磅單: $100
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/09 00:00 | 2020/05/09 00:00 | 叫料
2020-05-11(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/11 10:30 | 2020/05/11 20:30 | mp1-mp4-1拉線 | XLPE100 216mx3 | 691-S8 | 3 | 是 | 施清淵,胡范英俊,陽文景,黃政寧,詹季達,蕃友謙,謝承宏,黃春宏 | 加油: $462 加油: $700
2020-05-12(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/12 08:00 | 2020/05/12 17:30 | 管路開挖及配管 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 黃春宏,謝承宏,陽文景 | 水電材料: $158 電鑽油: $84 白板筆: $45 住宿費: $14100
2020-05-13(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 17:30 | 管路開挖及配管接地施工 | MP9 | AWR-6125 | 0 | 是 | 黃春宏,謝承宏,陽文景 | 住宿費: $8400
2020-05-14(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/14 08:00 | 2020/05/14 17:30 | 管路開挖及配管 | MP5 | AFQ-8630 | 0 | 否 | 黃春宏,謝承宏,陽文景 | 加油: $850 水: $180 加油: $740 加油: $200 水電材料: $681
2020-05-15(五) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/05/15 10:00 | 2020/05/15 17:30 | 與監工核對數量 |  | 4532-P8 | 0 | 否 |  | 加油: $394
| 機修 | 2020/05/15 00:00 | 2020/05/15 00:00 | 機修會勘 | 鯉魚潭李國州