## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/02 09:30 | 2019/01/02 15:00 | 電源側及抽水機接線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,胡范英俊 | 住宿費: $2300
| 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/01/02 16:30 | 2019/01/02 17:30 | 卸貨及施工討論
2019-01-03(四) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/01/03 08:30 | 2019/01/03 17:30 | 二期加藥機及管路拆除更新×4組 配電盤查線路 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,胡范英俊 | 住宿費: $2300 橡膠手套: $180 水電材料: $252
2019-01-04(五) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/01/04 08:30 | 2019/01/04 17:30 | 二期加藥機及管路施工線路修改及測試×4組 一期加藥機及管路拆除及更新×4組 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,胡范英俊 | 住宿費: $2300
2019-01-05(六) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/01/05 08:15 | 2019/01/05 17:30 | 一期加藥機及管路更換 硫化鋁加藥機及管線拆除 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,胡范英俊 | 加油: $947
2019-01-07(一) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/01/07 13:30 | 2019/01/07 17:30 | 硫化鋁加藥機及管路施工 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,胡范英俊 | 住宿費: $2300
2019-01-08(二) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 硫酸鋁加藥機及管路更換 一.二期加藥機盤線路拆除及盤體更換 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,胡范英俊 | 住宿費: $2300
2019-01-09(三) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 加藥機配電盤及加藥機接線及加藥機管路移至新管路(一期.二期.硫酸鋁) |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,胡范英俊 | 水電材料: $605 水電材料: $25
2019-01-10(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/10 10:00 | 2019/01/10 17:30 | 開會協調 雲頂及瑞山接地施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖,張子敬 | 加油: $1126
2019-01-11(五) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/11 09:30 | 2019/01/11 17:30 | 路面開挖 DI管及閥類安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,賴彥宏 | 怪手午餐: $90
2019-01-12(六) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/12 09:30 | 2019/01/12 22:00 | 路面開挖 DI管及閥類安裝 接地施工 配管施工 | pvc 3"30m 1"78m st 4分管 10m | ALV-0065 | 5 | 否 | 施清淵,陳宥榕,黃春宏,蕃友秀 | 怪手午餐: $190 水電材料: $525
2019-01-14(一) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/01/14 12:00 | 2019/01/14 12:30 | 現場勘查 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,黃春宏,蕃友秀 | 住宿費: $2140 加油: $1030 水泥砂: $483
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/01/14 13:30 | 2019/01/14 17:15 | (澄觀) 流量計窨井污泥抽水機管路確認及安裝 流量計拉線
2019-01-15(二) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 拉線 壓力傳訊器安裝x2 超音波水位計安裝 設備線路接線 線槽蓋施工 | XLPE5.5x4c70m XLPE5.5X3c190m XLPE60x4c 15m pvc2x3c 50m 隔離線2x2c 325m pvc60x1c 85m | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,黃春宏,蕃友秀 | 住宿費: $2140