## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/04/01 09:30 | 2020/04/01 17:30 | 儀錶箱風扇安裝 抽水機測試 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳泓銘 | 水電材料: $26
2020-04-02(四) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/04/02 10:00 | 2020/04/02 17:30 | 與倍力揚抽水機吊起查看及測試 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰 | 倍力揚午餐: $320 磅單: $50 加油: $80
2020-04-06(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/06 12:00 | 2020/04/06 17:30 | 200.400管路及閥類安裝 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 阮德勛,張名範,黃春宏 | 住宿費: $12600 加油: $923
2020-04-07(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 17:30 | 400管路開挖及配管 200.400管路及閥類施工 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 黃春宏,阮德勛,張名範 | 怪手午餐: $70
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/04/07 00:00 | 2020/04/07 00:00 | 處長走動
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/04/07 00:00 | 2020/04/07 00:00 | 處長走動
2020-04-08(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/08 08:00 | 2020/04/08 17:30 | 400管路施工及clsm回填 200.400管路及閥類安裝 mp1 接地箱 深井2至手孔#8管路開挖及配管 #8手孔安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 阮德勛,張名範,黃春宏,謝承宏 | 怪手午餐: $70 住宿費: $500 住宿費: $3700 水電材料: $3112
2020-04-09(四) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 17:30 | mp1 接地箱 深井2管路配管及clsm施工 200.400管路及閥類安裝 | clsm 9m | BDC-2906 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,黃春宏,謝承宏,蕃友謙,陽文景 | 加油: $415 加油: $190
2020-04-10(五) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/04/10 09:00 | 2020/04/10 17:30 | 設備測試 |  | RCT-8131 | 1 | 否 | 陳泓銘
| (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/10 17:30 | 2020/04/10 18:30 | 備料
2020-04-11(六) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/11 07:00 | 2020/04/11 19:30 | vcb及保護電驛更換*2套 XLPE 25kv 100高壓電纜抽換 |  | 691-S8 | 3 | 否 | 吳至善,阮德勛,施清淵,張名範,張堯彰,陳浚騰,陽文景,黃春宏,黃政寧,楊鎧綸,蔡清池,蕃友謙,謝承宏,黎大揚 | 拜拜用品: $558
2020-04-12(日) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/12 09:00 | 2020/04/12 19:00 | acb ats更換 acb更換 瞬激持ats更換 |  | AWR-6125 | 2 | 否 | 陳浚騰,蔡清池,施清淵,胡范英俊,黃春宏,楊鎧綸
2020-04-13(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/04/13 13:00 | 2020/04/13 17:30 | 抽水井基礎板吊運 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏,詹季達 | 加油: $1030 加油: $970
| (宇)7區-萬丹淨水場深井機電工程 | 2020/04/13 00:00 | 2020/04/13 00:00 | 抽水機查修
2020-04-14(二) | 工程標案文書處理 | 2020/04/14 08:00 | 2020/04/14 17:30 | 文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 加油: $782
2020-04-15(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/04/15 09:00 | 2020/04/15 17:30 | 拉線手孔吊運 管線數量測量 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 黃春宏 | 加油: $550 帆布: $1019 帆布: $340 停車費: $80
| (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/04/15 00:00 | 2020/04/15 00:00 | 藥桶漏液處理 門把維修
2020-04-16(四) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/04/16 08:00 | 2020/04/16 17:30 | 閥類查看 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陳浚騰
2020-04-17(五) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/04/17 10:00 | 2020/04/17 17:30 | 開工協調會 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵
2020-04-18(六) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/18 09:15 | 2020/04/18 17:30 | ats停電加裝變壓器 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊鎧綸 | 加油: $640
2020-04-20(一) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/04/20 09:30 | 2020/04/20 17:30 | 開挖前開會協調 |  | BDC-2906 | 0 | 是 |  | 加油: $965 住宿費: $5400
| (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/04/20 00:00 | 2020/04/20 00:00 | 查修
2020-04-21(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/21 08:00 | 2020/04/21 17:30 | #5#6手孔安裝 #4至#5管路開挖及配管施工 #5至#6管路開挖配管及clsm灌漿 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 施清淵,蕃友謙,謝承宏,黃春宏,陽文景 | 住宿費: $6800 怪手午餐: $70
2020-04-22(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/22 08:00 | 2020/04/22 17:30 | #7手孔安裝 #6至#7管路開挖配管及clsm灌漿 #4-#5clsm灌漿 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 施清淵,黃春宏,陽文景,蕃友謙,謝承宏 | 怪手午餐: $70
2020-04-23(四) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/23 08:00 | 2020/04/23 17:30 | #7至#8管路開挖配管及clsm灌漿 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 陽文景,黃春宏,施清淵,蕃友謙,謝承宏 | 住宿費: $2900 怪手午餐: $70 加油: $1000
| (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/23 15:00 | 2020/04/23 00:00 | 高雄大眾實驗室clsm試壓
2020-04-24(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/24 08:00 | 2020/04/24 17:30 | 公司電纜清算及訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-26(日) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/04/26 07:00 | 2020/04/26 12:00 | 帶廠商現場會勘 |  | BEV-2087 | 0 | 否 |  | 加油: $717
2020-04-27(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/27 10:00 | 2020/04/27 17:30 | 現場自來水召開會議 |  | BEV-2087 | 0 | 是 | 施清淵 | 住宿費: $1200 住宿費: $1200
| (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/04/27 00:00 | 2020/04/27 00:00 | 訊號查修 出發台東 | 弓銓問題
2020-04-28(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/04/28 08:00 | 2020/04/28 17:30 | 開會及現場會勘 |  | BEV-2087 | 0 | 是 | 施清淵 | 住宿費: $1200 水電材料: $210 水電材料: $134
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/04/28 00:00 | 2020/04/28 00:00 | 開會
2020-04-29(三) | (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/04/29 10:00 | 2020/04/29 17:30 | 現場會勘 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 施清淵 | 水電材料: $46 加油: $650 加油: $752
2020-04-30(四) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/30 10:00 | 2020/04/30 17:30 | 鐵板鋼軌吊運 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,施清淵,陽文景 | 92加油: $60
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/04/30 00:00 | 2020/04/30 00:00 | 會勘