## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-03-02(二) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/02 09:30 | 2021/03/02 17:30 | 發電機室2照明風扇及線路施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,陽文景,吳至善,蕃友謙 | 秀
2021-03-03(三) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/03 09:30 | 2021/03/03 17:30 | 發電機室2照明風扇線路施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陽文景,吳至善,蕃友謙 | 秀
2021-03-04(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/04 09:30 | 2021/03/04 17:30 | 發電機室照明風扇測試 發電機測試 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,陽文景,蕃友謙,吳至善,賴彥霖 | 秀
| (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2021/03/04 00:00 | 2021/03/04 00:00 | 會勘
2021-03-05(五) | 其他 | 2021/03/05 00:00 | 2021/03/05 00:00 | 勞安回訓 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-03-06(六) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/03/06 09:30 | 2021/03/06 19:00 | 機櫃及網路線遷移 辦公室線路更新 |  | AWR-6125 | 2 | 否 | 施清淵,陽文景,吳至善,詹季達,賴彥霖 | 秀
2021-03-08(一) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/03/08 10:00 | 2021/03/08 17:30 | 配合順冠管路施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,蕃友謙
2021-03-09(二) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/03/09 10:00 | 2021/03/09 17:30 | 開會 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 語喬車子 午餐: $180
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/09 00:00 | 2021/03/09 00:00 | 深井路燈及線路施工
2021-03-10(三) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/03/10 10:00 | 2021/03/10 17:30 | 開工協調會 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友謙,陳泓銘 | 秀
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/10 00:00 | 2021/03/10 00:00 | 深井路燈及線路施工
2021-03-11(四) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2021/03/11 09:00 | 2021/03/11 17:30 | 試車 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 秀
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/11 00:00 | 2021/03/11 00:00 | 既設配電盤拆除
2021-03-12(五) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/03/12 08:30 | 2021/03/12 10:30 | 配合台電包商管路施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友謙 | 秀
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/12 00:00 | 2021/03/12 00:00 | 管溝瀝青修復 既設配電盤及揚水管吊運