## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-01(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/01 09:00 | 2021/05/01 17:30 | 臨時管路開挖配管線路施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,胡范英俊,施清淵,陽文景,黃威霖 | 秀 涼水: $410 便當: $160 怪手便當: $75
2021-05-02(日) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/02 09:00 | 2021/05/02 17:00 | 現勘 改管及測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-03(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/03 09:00 | 2021/05/03 17:30 | 臨時管路施工 基礎台開挖及配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,吳至善,黃威霖,陽文景,胡范英俊 | 秀 怪手午餐: $100
2021-05-04(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/04 09:00 | 2021/05/04 17:30 | 台電管路新增 公司備料 |  | AWR-6125 | 2 | 否 | 胡范英俊,陽文景,黃威霖,吳至善 | 秀 怪手便當: $100
2021-05-05(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/05 09:00 | 2021/05/05 22:00 | DI及PVC管路施工 |  | KEJ-8636 | 5 | 否 | 胡范英俊,吳至善,黃威霖,陽文景 | 秀 管路廠商便當: $420
2021-05-06(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/06 09:00 | 2021/05/06 22:00 | DI及PVC管路施工 |  | AWR-6125 | 5 | 否 | 胡范英俊,陽文景,黃威霖,吳至善,詹季達 | 秀 怪手中餐及晚餐: $200 管路廠商便當: $700
2021-05-07(五) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/07 09:00 | 2021/05/08 01:00 | DI及PVC管路施工 M2窨井及流量計制水閥安裝 |  | AWR-6125 | 8 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,黃威霖,詹季達,吳至善,陽文景,施清淵,賴彥霖 | 秀 怪手便當: $140 長源便當: $280 管路廠商便當: $420
2021-05-08(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/08 09:00 | 2021/05/08 22:00 | DI及PVC管路施工 試水 配電盤吊裝 |  | 8761-C6 | 5 | 否 | 施清淵,胡范英俊,吳至善,陽文景,蔡睿森,蔡清池,蕃友謙,黃威霖,詹季達,黃春宏,賴彥霖,謝承宏 | 秀 怪手便當: $110 阿屯吊車便當: $110 管路廠商便當: $330
2021-05-10(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/10 09:00 | 2021/05/11 03:00 | 配管施工 深井抽水機拉線 |  | AWR-6125 | 15 | 否 | 陽文景,施清淵,胡范英俊,吳至善,黃威霖,黃春宏,詹季達,謝承宏,蔡清池,蔡睿森,楊智凱,洪啟修,陳牧澤 | 怪手午餐: $190
2021-05-11(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/11 08:00 | 2021/05/11 17:30 | 接線 鐵板鋼軌撤收 窨井蓋吊裝 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 吳至善,林冠翔,蔡清池,蔡睿森,蕃友謙,黃春宏,黃威霖 | 怪手午餐: $190 吊車: $3750
2021-05-12(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/12 09:00 | 2021/05/13 00:00 | 電表及ct安裝台電送電測試 加藥機安裝 洗眼器安裝 |  | AWR-6125 | 7 | 否 | 吳至善,賴彥霖,黃威霖,蔡睿森,蔡清池,黃春宏 | 晚餐: $1055 怪手午餐: $190
2021-05-13(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/13 09:00 | 2021/05/13 19:10 | 藥桶配管施工 環境整理撤收 DI管退料 |  | KEJ-8636 | 2 | 否 | 吳至善,施秉緯,黃春宏,蕃友謙,蔡清池,蔡睿森,黃威霖 | 秀
2021-05-14(五) | 機修 | 2021/05/14 00:00 | 2021/05/14 00:00 | 臨時盤及線路安裝 抽水桶及管路抽水機安裝 | 海淡廠 | KEJ-8636 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 秀 便當: $880