## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 17:30 | MP5配電盤接線 受水池20hp抽水機操作機接線 快濾桶反洗200操作機接線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 黃春宏,黃政寧,胡范英俊,張堯彰,黎大揚 | 住宿費: $3000
2020-07-02(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/02 08:00 | 2020/07/02 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 胡范英俊,張堯彰,黃春宏,黃政寧,黎大揚 | 住宿費: $4000 結冰水: $100 晚上伙食: $1890
2020-07-03(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/03 08:00 | 2020/07/03 17:30 | 開會協調出水 拉線 接線箱安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 胡范英俊,黃政寧,黃春宏,黎大揚,張堯彰 | 結冰水: $50
2020-07-04(六) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/04 08:00 | 2020/07/04 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 張堯彰,黃春宏,黃政寧,胡范英俊,黎大揚 | 停車費: $20
2020-07-06(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/06 13:00 | 2020/07/06 17:30 | 快濾桶操作機安裝 | 安裝失敗 供料商尺寸不符 | AWR-6125 | 0 | 是 | 黃春宏,胡范英俊 | 住宿費: $6300 加油: $758
2020-07-07(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 17:30 | 快濾桶操作機配線 抽水機排氣閥壓力表管件安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 胡范英俊,黃春宏,楊政賢
2020-07-08(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 17:30 | 配線 加藥棉紗管安裝 取樣抽水機及管路安裝 超音波安裝 設備測試 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 胡范英俊,張堯彰,黃政寧,黃春宏,黎大揚,楊政賢 | 監工午餐: $100 結冰水: $110 住宿費: $7000
2020-07-09(四) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 17:30 | 取樣抽水機及管路安裝 壓力傳訊器及水質管路安裝 配線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 胡范英俊,張堯彰,黃政寧,黃春宏,黎大揚 | 監工午餐: $100 住宿費: $2000 金紙: $320
2020-07-10(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 張堯彰,黃政寧,黃春宏,胡范英俊,黎大揚 | 結冰水: $100 住宿費: $2000
2020-07-11(六) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/11 08:00 | 2020/07/11 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃政寧,黃春宏 | 加油: $2000
2020-07-13(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/13 12:00 | 2020/07/13 17:30 | 快濾桶500操作機安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 黃政寧,黃春宏
2020-07-14(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 17:30 | LA盤及管路安裝 變壓器3kva及機櫃安裝 拉線 冷氣安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 黃政寧,黃春宏,楊政賢 | 冷氣配件: $800 飲料: $440
2020-07-15(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 17:30 | 貨櫃屋照明管線施工 操作機安裝 光纖拉線 設備設定 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 張堯彰,黃春宏,黃政寧,楊政賢,黎大揚 | 住宿費: $7800 住宿費: $3000