## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-02-03(一) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/03 08:30 | 2020/02/03 14:00 | 福興場vcb更換 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施清淵,楊鎧綸,陳浚騰,洪啟修
| 其他 | 2020/02/03 00:00 | 2020/02/03 00:00 | 公司備料 司馬鞍 部興
2020-02-04(二) | (宇)7區-萬丹淨水場深井機電工程 | 2020/02/04 10:00 | 2020/02/04 17:30 | 驗收 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 黃春宏 | 水電材料: $171 加油: $1000
| (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/04 00:00 | 2020/02/04 00:00 | 缺失改善
2020-02-05(三) | 工程標案文書處理 | 2020/02/05 08:00 | 2020/02/05 17:30 | 文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-06(四) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/06 09:00 | 2020/02/06 17:30 | 遮雨棚安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 陳浚騰,謝和言,張名範
2020-02-07(五) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/07 09:00 | 2020/02/07 17:30 | 總處抽查 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 賴彥霖,施清淵,王麗娟 | 加油: $1364
2020-02-10(一) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/10 09:00 | 2020/02/10 17:30 | 總處缺失改善 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施清淵,黃春宏,蕃友謙,胡范英俊,吳至善 | 盆子: $220
| (宇)7區-潮州深井導水管工程-機電 | 2020/02/10 00:00 | 2020/02/10 00:00 | 查修
2020-02-11(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/02/11 08:00 | 2020/02/11 17:30 | 深井pvc配管及di管路安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,吳至善,黃春宏,蕃友謙,胡范英俊 | 挖土機: $6825 加油: $1170
2020-02-12(三) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/12 09:30 | 2020/02/12 17:30 | 國營會抽查 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 施清淵,王麗娟,賴彥霖,吳至善,楊政賢
2020-02-13(四) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/13 08:30 | 2020/02/13 17:30 | 操作機設定及測試 攝影機調整 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2020-02-14(五) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/02/14 09:30 | 2020/02/14 17:30 | 台電送電 遮雨棚施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,謝承宏,黃春宏,蕃友謙 | 水電材料: $176
2020-02-15(六) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/02/15 09:30 | 2020/02/15 17:30 | 遮雨棚安裝 防溢堤油漆施工 5kva變壓器安裝及管路線路安裝 日光燈及線路安裝 取樣緩衝桶及管路施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,吳至善,張名範,胡范英俊,黃春宏,蕃友謙,謝承宏,謝和言,阮德勛 | 加油: $1150
2020-02-17(一) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/02/17 09:30 | 2020/02/17 17:30 | 盤內配線 防溢堤油漆施工 配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 謝承宏,蕃友謙,黃春宏
2020-02-18(二) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/02/18 09:30 | 2020/02/18 17:30 | 加藥桶及管路安裝 水位計及加藥機安裝 取樣管路施工 盤內配線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友謙,謝承宏
2020-02-19(三) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/02/19 09:30 | 2020/02/19 17:30 | 藥桶超音波及線路安裝 環境整理 公安抽查 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友謙 | 加油: $1161
2020-02-20(四) | (力)沙鹿福壽-特配系統增設分類回收設備 | 2020/02/20 09:10 | 2020/02/20 17:30 | 平面開關 料位計 及鍊運機管路施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃春宏,施清淵,謝承宏,蕃友謙 | 水電材料: $1297
2020-02-21(五) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/21 10:00 | 2020/02/21 17:30 | 停電開會 總處國營會缺失改善 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 黃春宏 | 垃圾袋: $45
2020-02-24(一) | (力)沙鹿福壽-特配系統增設分類回收設備 | 2020/02/24 09:10 | 2020/02/24 17:30 | 平面開關 料位計 鍊運機管路及線路施工 | 0.75x36c 83mx1 79.5x1 2x4c 85mx1 87mx1 | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,謝承宏,蕃友謙,黃春宏
2020-02-25(二) | (力)沙鹿福壽-特配系統增設分類回收設備 | 2020/02/25 09:10 | 2020/02/25 17:30 | 盤內配線 料位計及平面開關線路施工及接線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友謙,謝承宏,施清淵 | 水電材料: $275
2020-02-26(三) | (昶)4區-大甲8號深井更新工程(機電) | 2020/02/26 10:00 | 2020/02/26 17:30 | 驗收 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 陳泓銘
2020-02-27(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/02/27 09:30 | 2020/02/27 17:30 | 開會及現場會勘 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 賴彥霖