## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/09/01 10:30 | 2020/09/01 17:30 | 試車 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 蕃友謙,施清淵 | 秀 五金: $600
| (宇)7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程 | 2020/09/01 00:00 | 2020/09/01 00:00 | 查修
2020-09-02(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:30 | 加藥管路油漆施工 南區機電測試 電纜線絕緣測量 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友謙 | 秀 加油: $1020
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/09/02 00:00 | 2020/09/02 00:00 | 看現場
2020-09-03(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 17:30 | 公司數量清算 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-04(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 17:30 | 公司數量清算 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/04 00:00 | 2020/09/04 00:00 | 開工協調會
2020-09-05(六) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/05 09:00 | 2020/09/05 18:00 | 管路開挖及配管 既設基礎台打除 臨時電源施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友謙 | 秀 怪手午餐: $100
2020-09-07(一) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/07 09:30 | 2020/09/07 17:30 | 配管施工 接地施工 |  | AWR-6125 | 2 | 否 | 黃政寧 | 秀 加油: $950
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/09/07 00:00 | 2020/09/07 19:30 | 公司文書處理
2020-09-08(二) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/08 09:30 | 2020/09/08 17:30 | di管路閥類水量計安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳浚騰,黃政寧
2020-09-09(三) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 17:30 | 池頂洗孔施工 di管路安裝 物料課領料 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃政寧 | 電磁: $199
2020-09-10(四) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/10 09:30 | 2020/09/10 17:30 | 現場會勘 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 賴彥霖
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/09/10 00:00 | 2020/09/10 00:00 | 現場會勘
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/10 00:00 | 2020/09/10 00:00 | 基礎台管路延伸
2020-09-11(五) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/09/11 10:00 | 2020/09/11 17:30 | 配電盤及操作機配線 發電機測試 壓力傳訊器組裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊政賢,蕃友謙 | 秀 加油: $985
| 公共工程 | 2020/09/11 00:00 | 2020/09/11 00:00 | 新竹加藥
2020-09-12(六) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/09/12 09:00 | 2020/09/12 17:30 | 追加污泥抽水機及線路安裝 修繕 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 秀
2020-09-13(日) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/09/13 08:00 | 2020/09/13 17:30 | 與管線商商量施做 現場勘查 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 陳浚騰 | 加油: $905
2020-09-14(一) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/09/14 10:00 | 2020/09/14 17:30 | 教育訓練 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊政賢,蕃友謙,施清淵 | 秀
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/09/14 00:00 | 2020/09/14 00:00 | 配管施工
2020-09-15(二) | 公共工程 | 2020/09/15 09:30 | 2020/09/15 17:30 | 新竹加藥 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友謙 | 秀
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/09/15 00:00 | 2020/09/15 00:00 | 600閥配管施工
2020-09-16(三) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/16 10:00 | 2020/09/16 17:30 | 物料課領料 |  | 691-S8 | 0 | 否 |  | 噴漆: $80 加油: $1075
| 工程標案文書處理 | 2020/09/16 00:00 | 2020/09/16 00:00 | 新竹雲林數量清點
2020-09-17(四) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/09/17 09:30 | 2020/09/17 17:30 | 驗收 |  | 691-S8 | 0 | 否 |  | 秀
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/09/17 00:00 | 2020/09/17 00:00 | 路面反光漆標示
2020-09-18(五) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/09/18 09:30 | 2020/09/18 17:30 | 初驗 污泥抽水機更換三相220 手孔反光漆施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 |  | 秀 監工及初驗人員飲料: $141
2020-09-19(六) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/09/19 10:00 | 2020/09/19 17:30 | 高架水塔配管施工 新工400mm操作機更換 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 |  | 秀
2020-09-21(一) | (昶)3區-109年永和山水庫原水濁度監測計採購(含安裝及試車) | 2020/09/21 08:00 | 2020/09/21 17:30 | 水質箱載運 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 賴彥霖 | 加油: $869
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/21 00:00 | 2020/09/21 00:00 | 鐵工現場勘查
| (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/09/21 00:00 | 2020/09/21 00:00 | 現場勘查
2020-09-22(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/22 09:30 | 2020/09/22 17:30 | 物料課領料載至現場 |  | 691-S8 | 0 | 否 |  | 秀 加油: $960 雨刷精: $299
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/09/22 00:00 | 2020/09/22 00:00 | 拉線手孔運至現場
| (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/09/22 00:00 | 2020/09/22 00:00 | 廢料清運
2020-09-23(三) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/23 10:00 | 2020/09/23 20:30 | Di管件運至現場 |  | 691-S8 | 0 | 否 |  | 秀 加油: $1430
| (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/09/23 00:00 | 2020/09/23 20:30 | 廢棄物拆除
2020-09-24(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/09/24 09:00 | 2020/09/24 17:30 | 現場勘查 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊政賢 | 秀 加油: $1035
| 機修 | 2020/09/24 00:00 | 2020/09/24 00:00 | 明德箱體安裝及既設箱體遷移線路拆除
2020-09-25(五) | (宇)11區-花壇-花壇場快濾池虹吸管汰換 | 2020/09/25 09:00 | 2020/09/25 17:30 | 花壇廢棄物清運 |  | 691-S8 | 0 | 否 |  | 秀 切割機及夯實機加油: $182
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/09/25 00:00 | 2020/09/25 00:00 | 瀝青改善 盤內線路標示
2020-09-26(六) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/26 09:00 | 2020/09/26 17:30 | DI管路固定 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 秀 加油: $1059 角鐵: $1300
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/09/26 00:00 | 2020/09/26 00:00 | 統一 300mm操作機安裝及配管施工
2020-09-28(一) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/09/28 12:00 | 2020/09/28 18:30 | 既設電表移至新電錶箱 抽水機線路移至新盤及測試 操作機線路修改及測試 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施清淵,陳明智,蕃友謙
2020-09-29(二) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/09/29 08:00 | 2020/09/29 19:00 | 地坪施工 變頻器測試 操作機線路修改測試 |  | AWR-6125 | 1.5 | 否 | 施清淵,蕃友謙 | 材料: $284 加油: $900
2020-09-30(三) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/09/30 14:00 | 2020/09/30 17:30 | 開工協調會 |  | ABZ-7330 | 0 | 否