## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-05-01(三) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/05/01 08:30 | 2019/05/01 17:00 | 超音波及管線安裝接線及測試 硫酸鋁管路油漆 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施清淵,胡范英俊,黃春宏 | 五金: $230
2019-05-02(四) | 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/05/02 09:00 | 2019/05/02 17:30 | 遮雨棚施工開挖 電動門及軌道門柱拆除 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施清淵,吳至善,黃春宏 | 怪手午餐: $95 水電材料: $74
2019-05-03(五) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/05/03 10:00 | 2019/05/03 11:40 | 驗收 |  | RBG-7872 | 3 | 否 | 吳至善,邱少謙,林泰佑,施清淵,黃春宏,蕃友秀 | 北嶺監造午餐: $280
| 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/05/03 13:30 | 2019/05/03 20:00 | vcb及ct高壓電纜更換測試 遮雨棚安裝
2019-05-04(六) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/05/04 09:30 | 2019/05/04 10:00 | 柴油桶柴油抽至發電機油桶 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施清淵,黃春宏,蕃友秀
| 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/05/04 10:30 | 2019/05/04 17:00 | 遮雨棚鋼構油漆修補及瀝青修復 加藥過濾桶安裝及測試
2019-05-06(一) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/05/06 10:00 | 2019/05/06 14:00 | 驗收 |  | RBG-7872 | 0 | 是 |  | 住宿費: $8400 監造午餐: $210
2019-05-07(二) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/05/07 08:00 | 2019/05/07 17:30 | 清水池 廢水池 管件焊接施工 配電盤基座洗孔 線槽安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,黃春宏,蕃友秀,胡范英俊 | 鐵材: $546 加油: $1362 加油: $1253
2019-05-08(三) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/05/08 08:00 | 2019/05/08 17:30 | 廢水池2HP10HP抽水機.揚水管.不鏽鋼上蓋安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,胡范英俊,黃春宏,蕃友秀 | 加油: $2700
2019-05-09(四) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/05/09 08:00 | 2019/05/09 17:30 | 清水池30HP.揚水管.不鏽鋼上蓋安裝 清水池300mm管路施工 廢水池100mm.200mm管路施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,胡范英俊,黃春宏,蕃友秀 | 住宿費: $2800 膠水: $139
2019-05-10(五) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/05/10 08:00 | 2019/05/10 17:00 | 清水池300mm管路施工 廢水池200mm管路施工 10HP抽水機固定座施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,胡范英俊,黃春宏,蕃友秀 | 油漆: $515
2019-05-13(一) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/05/13 10:30 | 2019/05/13 17:15 | 驗收缺失改善 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,黃春宏 | 加油: $1400
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/05/13 00:00 | 2019/05/13 00:00 | pvc管路不鏽鋼蓋板安裝
2019-05-14(二) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/05/14 10:00 | 2019/05/14 17:00 | 耐酸鹼抽水機管路2”安裝 抽水機漏電開關及電磁開關更換x4 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,吳至善,施清淵 | 加油: $1300
2019-05-15(三) | 其他 | 2019/05/15 09:30 | 2019/05/15 10:00 | 鹿谷營運所 DI管件歸還 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃春宏
| 其他 | 2019/05/15 11:00 | 2019/05/15 11:30 | 觸口 XLPE60mm2x1c 電線請款補拍照
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/05/15 13:30 | 2019/05/15 16:00 | 加藥機管路會虹吸管路修改測試 抽水機壓力表安裝
2019-05-16(四) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/05/16 10:00 | 2019/05/16 12:00 | 開工協調會及看現場 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 施清淵
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/05/16 13:30 | 2019/05/16 16:00 | 與管線商現場會勘
2019-05-17(五) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/05/17 10:00 | 2019/05/17 17:00 | 現場會勘 池頂水位計洗孔x7 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施清淵,黃春宏 | 加油: $405
2019-05-20(一) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/05/20 14:00 | 2019/05/20 17:30 | 13號井外線及表後線路施工 | XLPE80mm2x1c 6mx3 28mx3 pvc30mm2 6mx1 28mx1 | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,黃春宏,蕃友秀 | 加油: $1430 住宿費: $5000
2019-05-21(二) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/05/21 08:00 | 2019/05/21 17:30 | 13號井線路施工 台電送電 抽水機測試 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,黃春宏,蕃友秀 | 住宿費: $2500
| 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/05/21 00:00 | 2019/05/21 00:00 | 抽水機揚水管安裝
2019-05-22(三) | 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/05/22 08:00 | 2019/05/22 17:30 | 抽水機及PH2水位電極.揚水管及線路安裝 | 橡膠電纜22x3c 100m XLPE3.5x4c 50m | 691-S8 | 0 | 是 | 施清淵,黃春宏,蕃友秀,吳至善 | 五金: $988
2019-05-23(四) | 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/05/23 08:00 | 2019/05/23 17:30 | 場地怪手整平 pvc配管施工 接地施工 基礎台施工 抽水機備機移交屏東營運所 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,黃春宏,蕃友秀 | 怪手: $3675 加油: $1966 水泥: $1995 住宿費: $1900
2019-05-24(五) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/05/24 00:00 | 2019/05/24 00:00 | 台電資料修改 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏 | 加油: $1620
| 其他 | 2019/05/24 00:00 | 2019/05/24 00:00 | 斗南壓力觀測站壓力傳訊器安裝
| 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/05/24 08:00 | 2019/05/24 17:30 | 位置找尋及水位洗孔x4站
2019-05-27(一) | 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/05/27 00:00 | 2019/05/27 17:30 | 配電盤及電表箱安裝 抽水機線路拉至配電盤 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 黃春宏,蕃友秀 | 五金: $180 住宿費: $6300
2019-05-28(二) | 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/05/28 08:00 | 2019/05/28 17:30 | 抽水機管路施工 拉線及配管 路燈安裝 | XLPE60X1C 12mx3 XLPE14x1c 12m | 691-S8 | 0 | 是 | 黃春宏,蕃友秀,施清淵 | 加油: $2470 加油: $1069
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/05/28 00:00 | 2019/05/28 00:00 | 驗收
2019-05-29(三) | 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/05/29 08:00 | 2019/05/29 17:30 | 接地數值不足補打接地棒 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施清淵,黃春宏,蕃友秀
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/05/29 00:00 | 2019/05/29 00:00 | 避雷針及礙子管路線路安裝
2019-05-30(四) | 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/05/30 00:00 | 2019/05/30 00:00 | 地坪施工(外包廠商施作) | 鐵500kg 水泥17m | 691-S8 | 0 | 否 | 施清淵,黃春宏,蕃友秀
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/05/30 08:00 | 2019/05/30 16:00 | 電表箱一次側管路線路施工 清水池洗孔x4 | XLPE150mm2x1c 6mx3 pvc30mm2x1c 6m
2019-05-31(五) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/05/31 08:00 | 2019/05/31 17:30 | 文書處理 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏 | 橡膠帶: $500 加油: $2280
| 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/05/31 00:00 | 2019/05/31 00:00 | 配電盤開關安裝
| 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/05/31 14:30 | 2019/05/31 00:00 | 廢料吊運