## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-01(五) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/03/01 09:30 | 2019/03/01 17:00 | 隔離開關箱更換 發電機3"管路預留施工 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善
2019-03-02(六) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/03/02 10:00 | 2019/03/02 16:00 | 二期加氯管4" 1"半施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,黃春宏,胡范英俊,賴彥霖
2019-03-04(一) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/03/04 09:30 | 2019/03/04 11:30 | 變壓器載運至順大 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,黃春宏
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/03/04 13:00 | 2019/03/04 17:30 | 深井管路螺絲更換不鏽鋼 流量計安裝（林後5號)
2019-03-05(二) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 18:00 | 光纖管路開挖配管 流量計安裝（南岸6) | pvc 2" 22m x3 14m x4 1" 22m x3 14m x4 | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,黃春宏 | 怪手午餐: $85
2019-03-06(三) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 20:00 | 光纖拉線 | 林後6 1355m 林後5 825m | ALV-0065 | 2.5 | 是 | 吳至善,施清淵,黃春宏
2019-03-07(四) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 光纖拉線 林後6抽水機及揚水管.水位電極線路安裝 林後6流量計安裝 | 南岸6 235m | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,黃春宏
2019-03-08(五) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:30 | 林後6抽水機測試 國營會缺失改善 環境清理 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,黃春宏
2019-03-09(六) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/09 09:00 | 2019/03/09 11:30 | 13號井接地施工 | 10歐姆x2 25歐姆x1 | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,黃春宏
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/03/09 14:00 | 2019/03/09 15:30 | VCB至PLC線路接線 屋內照明管路修改
2019-03-11(一) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/03/11 10:00 | 2019/03/11 12:00 | 現場勘查 |  | 6376-UD | 0 | 否
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/11 13:00 | 2019/03/11 14:00 | 操作機測量
| 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/03/11 15:30 | 2019/03/11 16:00 | 與技師現場會勘
2019-03-12(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/12 10:00 | 2019/03/12 18:30 | 仙地.樟湖國小.後棟宅配電盤吊裝 仙地.雲頂抽水機基礎板安裝 水壓觀測站勘查 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 施清淵,楊明銓,楊智凱,蕃友秀
2019-03-13(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/03/13 10:00 | 2019/03/13 11:00 | 施工前協調會 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 施清淵 | 豐原廉村土木: $225
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2019/03/13 12:30 | 2019/03/13 13:00 | 深井白鐵蓋板安裝
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/03/13 14:00 | 2019/03/13 14:30 | 物料領料
| 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/03/13 15:00 | 2019/03/13 17:00 | 發電機租用吊裝 高壓變電站圍籬拆除
2019-03-14(四) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/03/14 09:00 | 2019/03/14 23:30 | 高壓盤及線路.變壓器更換 |  | AWR-6125 | 7.5 | 否 | 吳至善,阮德來,施清淵,謝和言,蔡清池,黃春宏 | 中午未休 配電盤吊車午餐: $85 推高機午餐: $85 發電機吊車晚餐: $85 涼水: $195
2019-03-15(五) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/03/15 09:30 | 2019/03/12 21:00 | DI管路修改成鋼管 洩壓閥及伸縮拉桿安裝 |  | AWR-6125 | 4 | 否 | 施清淵,黃春宏,蕃友秀,謝和言 | 攝影機接頭: $160
2019-03-16(六) | 工程標案文書處理 | 2019/03/16 00:00 | 2019/03/16 00:00 | 文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 壓實機拉繩更換: $180
2019-03-18(一) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/18 09:30 | 2019/03/18 17:00 | 仙地及樟湖國小抽水機吊裝及線路銜接測試 6分白鐵壓力管路施工(雲頂 瑞山 冷水坑) |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,吳至善,黃春宏 | 發電機加油: $400
2019-03-19(二) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/03/19 10:00 | 2019/03/19 12:00 | 開工協調會 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,黃春宏
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/19 13:30 | 2019/03/19 17:30 | 仙地 樟湖國小 水位計洗孔壓力計臨時安裝抽水機打水測試 樟湖國小儀表箱基礎台施工
2019-03-20(三) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/03/20 10:30 | 2019/03/20 12:30 | 開工協調會 現場會勘 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施清淵,陳銘輝
| 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/03/20 16:00 | 2019/03/20 18:00 | 缺失改善 勞安設備拍照
2019-03-21(四) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/03/21 09:30 | 2019/03/21 17:00 | 開工協調會 現場會勘 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 水電材料: $110
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/03/21 00:00 | 2019/03/21 00:00 | 與監工數量點
2019-03-22(五) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/22 09:30 | 2019/03/22 17:30 | 長源 雲頂 瑞山 冷水坑 仙地 樟湖國小 儀表箱水泥施工 長源 雲頂 瑞山 水位計安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,黃春宏
2019-03-23(六) | 工程標案文書處理 | 2019/03/23 08:00 | 2019/03/23 17:30 | 北嶺 大泉 泰安竣工資料文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-03-24(日) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/24 09:30 | 2019/03/24 17:30 | 長源 雲頂 瑞山 冷水坑 仙地 樟湖國小 儀表箱吊裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,黃春宏 | 加油: $1882
2019-03-25(一) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/25 09:30 | 2019/03/25 17:30 | 水位計及壓力傳訊器安裝管路線路施工 (長源 雲頂 冷水坑 仙地 樟湖國小) |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃春宏,張榮哲 | 加油: $1300
2019-03-26(二) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/26 10:00 | 2019/03/26 10:15 | 勞安宣導 |  | AWR-6125 | 0 | 否
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2019/03/26 10:30 | 2019/03/26 10:50 | 操作機調整
| 11區-溪湖-福興場等機電設備改善(宇博) | 2019/03/26 12:00 | 2019/03/26 14:00 | 現場勘查
| 其他 | 2019/03/26 14:30 | 2019/03/26 17:30 | 宏進查修 | 3hp電磁開關一組
2019-03-27(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/27 09:15 | 2019/03/27 17:30 | 長源流量計及sp短管安裝 瑞山加藥機安裝 抽水機啟動調整 | 監造人員擅自調整壓力水位保護導致抽水機無法正常操作 | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,黃春宏
2019-03-28(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/28 09:30 | 2019/03/28 17:30 | 流量計及sp短管安裝線路金屬浪管拉線施工(長源 雲頂 瑞山 冷水坑 仙地 樟湖國小) |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,黃春宏 | 加油: $1211 五金: $200
2019-03-29(五) | 其他 | 2019/03/29 08:00 | 2019/03/29 17:30 | 休息 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-03-30(六) | 其他 | 2019/03/30 09:00 | 2019/03/30 17:30 | 勞安回訓 公司樟湖備料 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池