## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-18(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/18 08:00 | 2021/01/18 17:30 | 污泥抽水機安裝 盤內配線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 黃政寧,蕃友謙,陽文景 | 秀 加油: $1100
2021-01-19(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/19 08:00 | 2021/01/19 17:30 | 污泥抽水機安裝 盤內配線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施清淵,黃政寧,蕃友謙,陽文景,吳至善 | 監工午餐: $70 水電材料: $95
2021-01-20(三) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/20 08:00 | 2021/01/20 17:30 | 污泥抽水機安裝 抽水井浮球安裝及測試 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,蕃友謙,黃政寧,陽文景 | 秀 監工及廠商竣創午餐: $140 水電材料: $718
2021-01-21(四) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/21 08:00 | 2021/01/21 17:30 | 路燈安裝 自備桿安裝 避雷針安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施清淵,黃政寧,陽文景,蕃友謙,吳至善 | 秀 監工午餐: $140 水電材料: $709
2021-01-22(五) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/22 08:00 | 2021/01/22 17:30 | 路燈及攝影機安裝及配線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃政寧,蕃友謙,陽文景 | 秀
2021-01-25(一) | (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/01/25 09:30 | 2021/01/25 17:30 | 開工協調會 |  | 8390-D2 | 0 | 是 | 楊政賢
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/25 00:00 | 2021/01/25 00:00 | 勘查
| (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2021/01/25 00:00 | 2021/01/25 00:00 | 中華電信裝機
2021-01-26(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/26 08:00 | 2021/01/26 17:30 | 設備測試 自備桿及避雷針.接地施工 管路油漆 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 黃政寧,蕃友謙,陽文景 | 秀 210水泥: $2500 監工午餐: $110
2021-01-27(三) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/27 08:00 | 2021/01/27 17:30 | 設備測試 材料撤收 俊創追加拉線 整場修繕 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,黃政寧,陽文景 | 秀
2021-01-28(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/01/28 10:00 | 2021/01/28 17:30 | 光纖拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,黃政寧,陽文景 | 秀 加油: $970
2021-01-29(五) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/01/29 09:00 | 2021/01/29 17:30 | 發電機進場安裝 光纖拉線 照明管路預留 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 蕃友謙,黃政寧,陽文景 | 秀 監工午餐: $70
2021-01-30(六) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/30 08:00 | 2021/01/30 17:30 | 竣工資料處理 |  | 無車輛 | 0 | 否