## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-01(四) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/08/01 09:00 | 2019/08/01 17:30 | 地談草噴水管路施工pvc1" 水位配管1" 基礎台施工 開挖路面混泥土灌漿 DI管及另件運回物料中心 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏,吳至善 | 土木工人午餐: $200 怪手午餐: $100 水電材料: $168 加油: $1900
2019-08-02(五) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/08/02 09:00 | 2019/08/02 17:30 | 電源開關安裝及接線100AF 75AT 水位計安裝 抽水桶及抽水機線路零星雜項施工 地談草灑水 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,吳至善
2019-08-03(六) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/08/03 00:00 | 2019/08/03 00:00 | 配電盤 接線箱 儀表箱安裝 線路施工及接線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施清淵,黃春宏,吳至善,蕃友秀,楊政賢 | 吊車午餐: $100
2019-08-05(一) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/08/05 09:30 | 2019/08/05 17:30 | 儀表箱 接線箱基礎台施工 遮雨棚及日光燈管線安裝 抽水機運轉測試 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,吳至善,謝承宏 | 自來水監工午餐: $200 沙及水泥: $200 加油: $1305 水電材料: $620
2019-08-06(二) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/08/06 12:00 | 2019/08/06 17:30 | 拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 施清淵,黃春宏,謝承宏,吳至善,蕃友秀 | 住宿費: $8200
2019-08-07(三) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/08/07 08:00 | 2019/08/07 17:30 | 拉線 清水池30hp管路線路施工 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 施清淵,黃春宏,吳至善,蕃友秀,謝承宏
2019-08-08(四) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/08/08 08:00 | 2019/08/08 17:30 | 接線及管路施工 拉線 藥桶管路施工 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 吳至善,黃春宏,謝承宏,楊政賢,蕃友秀 | 住宿費: $4100 水電材料: $1166
2019-08-09(五) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/08/09 08:00 | 2019/08/09 17:30 | 接線及金屬浪管施工 拉線 加藥機管路施工 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 吳至善,黃春宏,楊政賢,蕃友秀,謝承宏 | 加油: $1295 住宿費: $4100
2019-08-10(六) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/08/10 08:00 | 2019/08/10 17:30 | 藥桶超音波安裝及拉線接線 加藥機及管路施工 水位計及壓力傳訊器安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蕃友秀,黃春宏,楊政賢,謝承宏 | 加油: $2060 水電材料: $5643
2019-08-12(一) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/08/12 09:30 | 2019/08/12 17:30 | 開工協調會 |  | RBG-7872 | 0 | 是 | 蕃友秀,黃春宏,陳銘輝,楊政賢,謝承宏 | 拜拜用品: $492 拜拜用品: $350 阿賢椅子桌子: $400 加油: $1050
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/08/12 00:00 | 2019/08/12 00:00 | 加藥機鐵佛龍管施工 PH2水位電極安裝 加藥機固定座施工