## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-01(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/10/01 09:00 | 2020/10/01 17:30 | 與包商現場會勘 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 施清淵 | 油漆刷: $100
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/01 00:00 | 2020/10/01 00:00 | 與包商現場會勘
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/01 00:00 | 2020/10/01 00:00 | 公司疊貨
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/01 00:00 | 2020/10/01 00:00 | DI管路油漆
2020-10-05(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/05 10:30 | 2020/10/05 17:30 | 開會 抽水井井蓋吊裝 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施清淵,蕃友謙 | 秀
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/10/05 00:00 | 2020/10/05 00:00 | 出發
2020-10-06(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/10/06 08:30 | 2020/10/06 17:30 | 配電盤&自備桿及離子式接地棒安裝 淨水場及拉里巴加壓站 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施清淵,蕃友謙 | 秀 五金: $598 柴油精: $250 發電機加油: $270 加油: $924
2020-10-07(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/10/07 08:30 | 2020/10/07 17:30 | 現場勘查 台坂淨水場管路洗孔施工 8” 4” 3” |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施清淵,蕃友謙 | 秀 水泥沙: $250
2020-10-08(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/10/08 08:30 | 2020/10/08 13:00 | 台坂淨水場管路洗孔施工 台坂配水池管路預埋 與李忠明現勘 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友謙 | 秀
2020-10-09(五) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/09 09:00 | 2020/10/09 00:00 | 配電盤&壓力箱及隔離開關箱吊裝 電表箱更換及xLPE150線路施工 |  | AWR-6125 | 3 | 否 | 施清淵,蕃友謙 | 秀 五金: $294 水電材料: $236 加油: $836
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/09 00:00 | 2020/10/09 20:30 | 載運揚水管及電纜配件至倍力揚
2020-10-10(六) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/10 09:00 | 2020/10/10 18:30 | 配電盤電錶箱及壓力.隔離開關箱吊裝 XLPE200線路施工 |  | AWR-6125 | 1 | 否 | 施清淵,黃政寧 | 秀 倍力揚飲料: $70 五金: $140 水電材料: $137
2020-10-12(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/12 10:00 | 2020/10/12 18:30 | 開會 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 陳浚騰 | 加油: $1372
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/12 00:00 | 2020/10/12 00:00 | 材料載運
2020-10-13(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/13 09:00 | 2020/10/13 17:30 | 遮雨棚安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友謙 | 秀 五金: $210 五金: $230 加油: $203
2020-10-14(三) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/14 09:00 | 2020/10/14 19:00 | 遮雨棚烤漆浪板安裝 儲藥桶安裝 |  | AWR-6125 | 1.5 | 否 | 施清淵,蕃友謙,黃政寧 | 秀 水電材料: $295 A字梯: $1350 五金: $990 加油: $851
2020-10-15(四) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/10/15 10:00 | 2020/10/15 17:30 | 驗收 監工要求事項改善 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 水電材料: $255 加油: $1323
| (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/10/15 00:00 | 2020/10/15 00:00 | 圍牆水泥改善施工
2020-10-16(五) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/16 09:00 | 2020/10/16 17:30 | 配管施工 加藥機安裝 超音波液位計安裝 沖淋器及管路安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,陽文景 | 秀
2020-10-17(六) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/17 09:00 | 2020/10/17 18:00 | 加藥管路施工 拉線及接線 遮雨棚排水管施工 水質儀器管路施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 詹季達,蕃友謙,謝承宏,黃政寧
2020-10-20(二) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/10/20 09:30 | 2020/10/20 18:30 | 配電盤及電錶箱安裝 （工業五路） 拉線 | 工業五路 高架水塔 統一 | 無車輛 | 1 | 否 | 黃政寧,蕃友謙 | 秀 加油: $1000
2020-10-21(三) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/10/21 09:30 | 2020/10/21 18:30 | 操作機盤設備及線路安裝及測試 | 統一及新工 | AWR-6125 | 1 | 否 | 黃政寧,蕃友謙 | 秀
2020-10-22(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/10/22 10:00 | 2020/10/22 12:30 | 張光翹查驗 |  | AWR-6125 | 2 | 否 | 蕃友謙 | 秀 07:00上班 中午未休 監工及張光翹午餐: $260 吊車: $5250 五金: $65 加油: $876
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/22 00:00 | 2020/10/22 17:30 | 20&40HP抽水機安裝
2020-10-23(五) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/23 09:00 | 2020/10/23 22:00 | 台電送電 配線及測試 藥桶及管路位置修改 |  | AWR-6125 | 4.5 | 否 | 施清淵,黃政寧,蕃友謙 | 秀 水電材料: $122
2020-10-24(六) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/24 09:00 | 2020/10/24 17:30 | 配線拉線及測試 探照燈 日光燈 路燈配管及線路施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃政寧,蕃友謙,陳泓銘,施清淵 | 秀
2020-10-25(日) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/10/25 09:00 | 2020/10/25 17:30 | 發電機室管路開挖配管 深井遮雨棚拆除 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃政寧,胡范英俊 | 秀 怪手午餐: $110 怪手費用: $6825
2020-10-26(一) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/10/26 09:00 | 2020/10/26 17:30 | 電桿安裝 二站池頂水泥切割 |  | 691-S8 | 0 | 否 |  | 加油: $1440
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/26 00:00 | 2020/10/26 00:00 | 物料領料
2020-10-27(二) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/27 09:00 | 2020/10/27 17:30 | di管材揚水管吊運安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,黃春宏,詹季達 | 秀 加油: $965
| 公共工程 | 2020/10/27 00:00 | 2020/10/27 00:00 | 新竹加藥廢液回收抽水機更換 加藥機查修
2020-10-28(三) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/10/28 09:30 | 2020/10/28 00:00 | 會勘 |  | AWR-6125 | 2 | 否 | 蕃友謙 | 秀 自來水飲料: $115
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/28 13:00 | 2020/10/28 00:00 | DI管路閥類及流量計施工 窨井開挖
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/28 00:00 | 2020/10/28 20:00 | 公司數量清點
2020-10-29(四) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/29 09:00 | 2020/10/29 17:30 | DI管路閥類及流量計安裝 窨井安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,詹季達 | 秀 怪手及土車司機午餐: $200
2020-10-30(五) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/10/30 10:00 | 2020/10/30 17:30 | 高峰載馬達繳回台糖營業處 |  | 691-S8 | 0 | 否 |  | 加油: $1350
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/30 00:00 | 2020/10/30 00:00 | 儲藥桶吊運
| (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/30 00:00 | 2020/10/30 00:00 | 順大載電錶箱
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/10/30 00:00 | 2020/10/30 00:00 | 義田載DI管
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/30 00:00 | 2020/10/30 00:00 | 塑膠管載回
2020-10-31(六) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/31 09:00 | 2020/10/31 18:00 | 配電盤及防溢堤基礎整地放樣 配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 秀 怪手午餐: $100